## 项目录入表
章贡区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目调整计划公告表
单位：万元
序号 | 责任单位 |  | 实施地点 |  | 项目名称 | 项目建设任务（内容） | 项目类别 |  | 建设 性质（新/续建） | 资金 规模 （万元） | 筹资方式 |  |  |  | 时间进度 (计划开工-完工时间) | 受益对象 |  |  |  | 实施单位 | 责任人 | 带贫减贫效益 | 绩效目标 |  |  | 备注
| 主管 单位 | 业主 单位 | 镇 | 村 |  |  | 公共项目 | 产业项目 |  |  | 衔接补助资金 | 整合财政涉农资金 | 信贷资金 | 其他资金 |  | 受益 村数 （个） | 受益 户数 （户） | 受益 人口数 （人） | 其中：两类人群数 |  |  |  | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标
合计 | [9 empty] | 4211
一、区乡村振兴局 | [9 empty] | 117
1 | 区乡村振兴局 | 有关镇、村 | 有关镇 | 有关村 | 雨露计划 | 贫困户子女中、高职教育补助 | √ |  | 新建 | 87 | √ |  |  |  | 2021年1月-2021年12月 |  | 210 | 210 |  | 各镇、街 | 各镇、街关负责人 | 提升贫困户家庭子女就业能力 | 贫困户子女参加中职、高职培训每学期1500元/人补助 | 发放中、高职教育补助210人 | 满意度≥90%
2 | 区乡村振兴局 | 有关镇 | 有关镇 | 有关村 | 项目管理费 | 项目前期设计、评审、招标、监理等 | √ |  | 新建 | 30 | √ |  |  |  | 2021年1月-2021年12月 |  |  |  |  | 各镇 | 各镇相关负责人 | 提升扶贫项目管理水平
二、区金融局 | [9 empty] | 1.9
3 | 区金融服务中心 | 有关镇、村 | 有关镇 | 有关村 | 产业扶贫信贷通贷款贴息 | 对全区申请了“产业扶贫信贷通”贷款并符合条件的贫困户给予贴息 |  | √ | 新建 | 1.9 | √ |  |  |  | 2021年1月-2021年12月 |  | 20 | 60 |  | 各镇、街 | 各镇、街关负责人 | 通过给予贴息贷款，支持贫困户发展产业，带动增产增收 | 实现贴息1.9万元 | 受益户数≥20户 | 满意度≥90%
三、区交通运输局 | [9 empty] | 812
4 | 区交通运输局 | 沙石镇 | 沙石 | 东风 | 东风村樟树坪组至芫岭下道路扩宽工程 | 路面扩宽、硬化、片石堡坎、会车点等 | √ |  | 新建 | 230 | √ |  |  |  | 2021年1月-2021年12月 | 1 | 111 | 395 | 1 | 沙石镇 | 曾建 | 改善村庄基础设施条件 | 道路扩宽2.1公里，堡坎1650立方 | 受益户数≥111户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
5 | 区交通运输局 | 沙石镇 | 沙石 | 峰山 | 峰山村朱庄组人行步道工程 | 新建石砌或砖砌人行步道、台阶、护栏约2200米等。 | √ |  | 新建 | 67 | √ |  |  |  | 2021年8月-2022年12月 | 1 | 58 | 194 | 23 | 沙石镇 | 曾建 | 改善村庄基础设施条件 | 新建石砌或砖砌人行步道、台阶、护栏2200米 | 受益户数≥58户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
6 | 区交通运输局 | 沙河镇 | 沙河 | 龙村 | 龙村村龙村小学至仰坪山道路硬化工程 | 道路路基平整1.7公里，路面硬化8500平方米，修砌水沟1640米，护栏1170米。 | √ |  | 新建 | 180 | √ |  |  |  | 2021年8月-2021年12月 | 1 | 117 | 413 | 12 | 沙河镇 | 吴建光 | 改善村庄基础设施条件 | 道路路基平整1.7公里，路面硬化8500平方米，修砌水沟1640米，护栏1170米 | 受益户数≥117户，项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
7 | 区交通运输局 | 水西镇 | 水西 | 凌源 | 凌源村老庵背组级道路硬化工程 | 道路硬化450米，堡坎砌筑，安全防护设施，排水沟等 | √ |  | 新建 | 45 | √ |  |  |  | 2021年10月-2021年12月 | 1 | 23 | 98 | 6 | 水西镇 | 谢军 | 改善村庄基础设施条件 | 道路硬化450米 | 受益户数≥23户，项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
8 | 区交通运输局 | 水西镇 | 水西 | 石珠 | 石珠村和乐坑组至土地前组级道路硬化工程 | 组级道路硬化0.6公里，安装防护栏500米 | √ |  | 新建 | 80 | √ |  |  |  | 2021年8月-2021年12月 | 1 | 35 | 97 | 2 | 水西镇 | 谢军 | 改善村庄基础设施条件 | 道路硬化0.6公里，安装防护栏500米 | 受益户数≥35户，项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
9 | 区交通运输局 | 水西镇 | 水西 | 凌源 | 凌源村半境组新建桥梁工程 | 新建长20米，宽3米桥梁一座 | √ |  | 新建 | 50 | √ |  |  |  | 2021年8月-2021年12月 | 1 | 43 | 121 | 2 | 水西镇 | 谢军 | 改善村庄基础设施条件 | 新建桥梁一座 | 受益户数≥43户，项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
10 | 区交通运输局 | 水西镇 | 水西 | 凌源 | 凌源村游步道建设工程 | 新建游步道2公里，路基清理等 | √ |  | 新建 | 95 | √ |  |  |  | 2021年8月-2021年12月 | 1 | 43 | 121 | 2 | 水西镇 | 谢军 | 改善村庄基础设施条件 | 新建游步道2公里 | 受益户数≥43户，项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
11 | 区交通运输局 | 水西镇 | 水西 | 和乐 | 和乐村新建桥梁工程 | 新建长36米，宽3.5米桥梁一座 | √ |  | 新建 | 65 | √ |  |  |  | 2021年8月-2021年12月 | 1 | 12 | 31 | 2 | 水西镇 | 谢军 | 改善村庄基础设施条件 | 新建桥梁一座 | 受益户数≥12户，项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
四、区农业农村局 | [9 empty] | 2582.5
12 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 东风村 | 沙石镇东风渠道修复项目 | 水渠建设1500米。 | √ |  | 新建 | 20 | √ |  |  |  | 2021年1月-2021年12月 | 1 | 110 | 398 | 0 | 沙石镇 | 曾健 | 改善村庄灌溉条件 | 水渠建设1500米。 | 受益户数≥110户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
13 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村灌溉水渠、水陂修复工程1标 | 水渠修复5000米，破损水陂修复200立方 | √ |  | 续建 | 45 | √ |  |  |  | 2021年1月-2021年12月 | 1 | 117 | 413 | 12 | 沙河镇 | 肖建军 | 改善村庄灌溉条件 | 水渠修复5000米，破损水陂修复200立方 | 受益户数≥117户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
14 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 凌源村老庵背组小型水利设施工程 | 池塘清淤100m³，塘坎砌筑30米，安防设施30米 | √ |  | 新建 | 15 | √ |  |  |  | 2021年10月-2021年12月 | 1 | 4 | 19 | 0 | 水西镇 | 温伟迪 | 预计2021年12月完成投资建设，吸收脱贫户务工4人，户均增收0.2万元 | 池塘清淤100m³，塘坎砌筑30米，安防设施30米 | 受益建档立卡脱贫户≥4户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
15 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 凌源村半镜组水陂修建及水渠工程 | 新建水陂1座，水渠500m，河坎修筑200m等 | √ |  | 新建 | 35 | √ |  |  |  | 2021年10月-2021年12月 | 1 | 5 | 18 | 0 | 水西镇 | 温伟迪 | 预计2021年12月完成投资建设，吸收脱贫户务工5人，户均增收0.35万元 | 新建水陂1座，水渠500m，河坎修筑200m等 | 受益建档立卡脱贫户≥5户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
16 | 区农业农村局 | 各镇 | 水西镇、沙石镇、沙河镇 | 2021村庄整治点所在村 | 章贡区村庄整治提升工程项目 | 水沟建设2.3千米、道路硬化、堡坎等 | √ |  | 新建 | 168 | √ |  |  |  | 2021年5月-2021年12月 | 7 | 55 | 199 | 47 | 水西镇、沙石镇、沙河镇 | 谢军、罗金林、肖建军 | 补齐基础设施短板，提升村容村貌 | 水沟建设2.3千米、道路硬化、堡坎等 | 受益户数≥ 55户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
17 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石珠村 | 石珠村官坳组农业休闲旅游项目 | 组级道路扩宽260米，入脐橙园硬化250米，沿山脊线建设环山游步道建设2000米，机耕道500米建设，其他环境整治提升等。 |  | √ | 新建 | 120 | √ |  |  |  | 2021年9月-2021年12月 | 1 | 10 | 35 | 0 | 水西镇 | 谢军 | 预计2022年完成投资建设，2022年增加村集体经济收入5万元，其中二次分红给10户脱贫户共2万元，脱贫户务工10人，每户年收入0.5万元。 | 组级道路扩宽260米，入脐橙园硬化250米，沿山脊线建设环山游步道建设2000米，机耕道500米建设等。 | 受益建档立卡脱贫户≥10户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
18 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石甫村 | 石甫村莲塘组户外休闲产业基地建设 | 河道整治2400米，游步道800米，4座水陂，2座人行小桥等 |  | √ | 新建 | 80 | √ |  |  |  | 2021年9月-2021年12月 | 1 | 15 | 48 | 5 | 水西镇 | 谢军 | 预计2022年完成投资建设，2022年增加村集体经济收入5万元，流转5户脱贫户土地共0.5万元，脱贫户务工5人，每户年收入0.5万元，二次分红给15户脱贫户共2万元。 | 河道整治2400米，游步道800米，4座水陂，2座人行小桥等 | 受益建档立卡脱贫户≥15户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
19 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 龙埠村 | 龙埠村景佳基地配套基础设施项目 | 新建大棚10亩，灌溉储水（直径1.5m的明井） |  | √ | 新建 | 37 | √ |  |  |  | 2021年10月-2021年12月 | 1 | 55 | 185 | 9 | 沙石镇 | 曾健 | 预计2021年年底投入使用，2022年增加村集体经济收入1万元，其中带动脱贫户务工1人，每年增收2万元，流转土地4户，年增收1万元。 | 新建大棚10亩，灌溉储水（直径1.5m的明井） | 受益建档立卡脱贫户≥55户，项目使用年限≥5年。 | 满意度≥90%
20 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 罗坑村 | 沙河镇罗坑村特色体育小镇之龙子脑至杨仙岭游步道建设工程 | 建成游步道620米 |  | √ | 新建 | 40 | √ |  |  |  | 2021年7月-2021年12月 | 1 | 37 | 111 | 0 | 沙河镇 | 肖建军 | 2021年下半年完成投资，当年增加村集体收入1万元，其中拿出7400元用于37户脱贫户二次分红，实现年户均增收200元。流转5户脱贫户土地租金3.5万元。 | 建成游步道620米 | 受益户数≥37户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
21 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村21个小组新建主灌溉水渠 | 新建水渠约3.3km,修复水渠约1.6km、新建水陂约300立方等农田水利设施 |  |  | 新建 | 300 | √ |  |  |  | 2021年7月-2022年12月 | 1 | 117 | 413 | 12 | 沙河镇 | 肖建军 | 改善村庄灌溉条件 | 新建水渠约3.3km,修复水渠约1.6km、新建水陂约300立方等农田水利设施 | 受益户数≥117户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
22 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山村食用菌基地配套设施项目 | 新建食用菌大棚约3000㎡，菇包层架制作安装约2000米、简易黑白膜和遮阴网棚架安装约15亩、喷水系统、照明系统、机耕道等 |  |  | 新建 | 100 | √ |  |  |  | 2021年1月-2021年12月 | 1 | 58 | 194 | 23 | 沙石镇 | 曾健 | 食用菌产业项目预计2021年下半年投产试运营，当年增加村集体经济收入2万元，其中1万元二次分配给53户贫困户，户均增收188元。2022年开始每年增加村集体经济收入6万元，将集体经济收入3万元二次分配给53户贫困户，户均增收566元，预计带动5户以上贫困户务工，户均年增收5000元。 | 新建食用菌大棚约3000㎡，菇包层架制作安装约2000米、简易黑白膜和遮阴网棚架安装约15亩、喷水系统、照明系统、机耕道等 | 受益脱贫户≥53户；项目使用年限≥5年 | 满意度≥90%
23 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 东风村 | 东风村新风农业专业合作社食用菌基地配套基础设施项目 | 片石堡坎300立方米，场地平整500平方，水管铺设等 |  |  | 新建 | 30 | √ |  |  |  | 2021年1月-2021年12月 | 1 | 111 | 402 | 1 | 沙石镇 | 曾健 | 项目从2021开始每年增加村集体经济收入2万元，将集体经济收入0.55万元二次分配给110户贫困户，户均增收50元，预计带动3户以上贫困户务工，户均年增收5000元。 | 片石堡坎300立方米，场地平整500平方，水管铺设等 | 受益贫困户≥110户；项目使用年限≥5年 | 满意度≥90%
24 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 上禾村 | 柳树组建蔬菜大棚、沟渠工程 | 河道两侧新建砖砌片石挡土墙520m,24墙砖砌排水沟160m，12砖砌排水沟200m，现浇砼桥2座（每座桥长7m，宽3m），新建蔬菜大棚3亩等 |  |  | 新建 | 150 | √ |  |  |  | 2021.01-2021.12 | 1 | 20 | 75 | 2 | 水西镇 | 黄奎榕 | 预计2021年上半年建成投入生产，种植生姜50亩，带动7户贫困户务工户均年增收1500元，预计实现合作社集体收入5万元，分配给全村20户贫困户户均增收2.5万元。 | 河道两侧新建砖砌片石挡土墙520m,24墙砖砌排水沟160m，12砖砌排水沟200m，现浇砼桥2座（每座桥长7m，宽3m），新建蔬菜大棚3亩 | 受益建档立卡脱贫户≥20户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
25 | 区农业农村局 | 农业农村局 | 各镇 水南 | 各村 | 2021年度脱贫户产业奖补项目 | 实施2021年度脱贫户产业奖补项目。对脱贫户自主发展相关农业产业进行奖补。 |  |  | 新建 | 300 | √ |  |  |  | 2021.01-2021.12 | ≥1000 | ≥2000 | ≥1000 | ≥2000 | 各镇水南 | 肖建军 王为民 曾 建 刘永钊 谢年伟 | 通过实施产业扶持项目，对脱贫户发展粮油、蔬菜等农业产业予以奖补，带动脱贫户发展农业生产增收。 | 引导脱贫户发展不少于1万羽家禽、500亩蔬菜、500亩水稻 | 受益建档立卡脱贫户≥1000户。 | 满意度≥90%
26 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 龙村村食用菌生产基地菌袋栽培奖补 | 发展食用菌产业，种植数量9万5千袋 |  |  | 新建 | 9.5 | √ |  |  |  | 2021.07-2021.12 | 1 | 117 | 413 | 12 | 沙河镇 | 肖建军 | 2021年完成投资建设，当年增加村集体经济收入2万元，其中拿出11700元用于117户脱贫户二次分红，实现年户均增收100元。流转4户脱贫户土地，共7000元，带动脱贫户务工3人，年收入共计30000元。 | 龙村村香菇基地采买食用菌菌包9.5万袋。 | 受益建档立卡脱贫户≥117户；项目使用年限≥5年。 | 满意度≥90%
27 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 水西镇凌源村食用菌生产基地菌袋栽培奖补 | 发展食用菌产业，种植数量12万袋 |  |  | 新建 | 12 | √ |  |  |  | 2021.07-2021.11 | 1 | 10 | 25 | 2 | 水西镇 | 温伟迪 | 预计2021年下半年完成投资，当年增加村集体经济收入0.6万元，其中二次分配给脱贫户0.3万元，其中流转8户脱贫户土地，共1.45万元，脱贫户务工4人，每户年收入0.5万元。 | 发展食用菌产业，种植数量12万袋 | 受益建档立卡脱贫户≥10户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
28 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 相关村 | 沙石镇食用菌基地菌袋栽培奖补 | 发展食用菌产业，种植数量45万袋 |  |  | 新建 | 45 | √ |  |  |  | 2021年8月-2022年12月 | 4 | 181 | 556 | 35 | 沙石镇 | 曾健 | 2021年下半年完成投资，当年增加村集体经济收入2.25万元，其中流转5户脱贫户土地，共5000元，脱贫户务工6人，每人年收入3500元，年收入共计21000元。 | 发展食用菌产业，种植数量45万袋 | 受益脱贫户≥181户； | 满意度≥90%
29 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 仙峰谷配套设施项目 | 建设长2.1km，平均宽度1.5米的游步道，水塘管道约800米、蓄水池建设等，安装约130亩中草药、果园等滴灌设施，垒堡坎长约120米，宽1.2米左右。 |  |  | 新建 | 225 | √ |  |  |  | 2021.07-2021.12 | 1 | 117 | 413 | 12 | 沙河镇 | 肖建军 | 2021年下半年完成投资，当年增加村集体收入5万元，其中拿出4万元用于117户脱贫户二次分红，实现年户均增收341.88元。带动脱贫户务工3人，年收入共计10万元。流转脱贫户土地租金3000元。 | 建设长2.1km，平均宽度1.5米的游步道，水塘管道约800米、蓄水池建设等，安装约130亩中草药、果园等滴灌设施，垒堡坎长约120米，宽1.2米左右。 | 受益建档立卡脱贫户≥117户；项目使用年限≥5年。 | 满意度≥90%
30 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 新圩村 | 新圩村水果种植示范基地配套基础设施工程 | 混凝土挡墙80m3、混凝土路面100m2，新建长10米，宽3米的钢结构简易桥梁1座。 |  |  | 新建 | 20 | √ |  |  |  | 2021年8月-2022年12月 | 1 | 46 | 106 | 0 | 沙石镇 | 曾健 | 2021年完成投资建设，2022年增加村集体经济收入0.5万元，0.3万元二次分配给15户脱贫户，脱贫户务工1人，年收入共计13000元。 | 混凝土挡墙80m3、混凝土路面100m2，新建长10米，宽3米的钢结构简易桥梁1座。 | 受益建档立卡脱贫户≥46户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
31 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村 | 火燃村食用菌基地附属设施项目 | 棚内建设机耕道约3000㎡、场地平整约8000㎡、挡墙及配套道路建设、菇包层架制作安装、加装遮阳网、喷水系统等 |  |  | 新建 | 300 | √ |  |  |  | 2021年1月-2021年12月 | 1 | 48 | 138 | 0 | 沙石镇 | 曾健 | 2021年完成投资建设，2022年预计增加村集体经济收入10万元，将集体经济收入4万元二次分配给48户脱贫户，流转5户脱贫户土地，共6000元，，脱贫户务工8人，每人年收入1.3万元，年收入共计10.4万元。 | 棚内建设机耕道约3000㎡、场地平整约8000㎡、挡墙及配套道路建设、菇包层架制作安装、加装遮阳网、喷水系统等 | 受益建档立卡脱贫户≥48户；项目使用年限≥5年。 | 满意度≥90%
32 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 峰山村 | 峰山村食用菌基地配套设施项目（二期） | 新建食用菌大棚约1000㎡，菇包层架制作安装约800米、喷淋系统、照明供电系统、机耕道、管理用房、冷库等 |  |  | 新建 | 100 | √ |  |  |  | 2021年8月-2022年12月 | 1 | 58 | 194 | 23 | 沙石镇 | 曾健 | 2021年完成投资建设，2022年增加村集体经济收入2万元，其中1万元二次分配给53户脱贫户，脱贫户务工3人，每人年收入1.3万元，年收入共计约4万元。 | 新建食用菌大棚约1000㎡，菇包层架制作安装约800米、喷淋系统、照明供电系统、机耕道、管理用房、冷库等 | 受益脱贫户≥53户；项目使用年限≥5年 | 满意度≥90%
33 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 龙村村香菇基地配套设施 | 建设冷库一间约40平米、大棚内建设降温喷淋管与降温隔热棉约6000平米、1000米长菌菇摆放架、约2000平米菇棚架网、挖井及菌包粉碎机等（调整建设内容） |  |  | 新建 | 82 | √ |  |  |  | 2021.07-2021.12 | 1 | 117 | 413 | 12 | 沙河镇 | 肖建军 | 2021年完成投资建设，当年增加村集体经济收入2万元，其中拿出11700元用于117户脱贫户二次分红，实现年户均增收100元。流转4户脱贫户土地，共7000元，带动脱贫户务工3人，年收入共计30000元。 | 建设冷库一间约40平米、大棚内建设降温喷淋管与降温隔热棉约6000平米、1000米长菌菇摆放架、约2000平米菇棚架网、挖井及菌包粉碎机等（调整建设内容） | 受益建档立卡脱贫户≥117户；项目使用年限≥5年。 | 满意度≥90%
34 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 水西镇凌源村食用菌基地公路挡土墙 | 修建河道公路挡土墙，长50米，高2米，配套涵管等 |  |  | 新建 | 12 | √ |  |  |  | 2021.08-2021.11 | 1 | 8 | 20 | 2 | 水西镇 | 温伟迪 | 预计2021年下半年建成，2022年增加村集体经济收入0.6万元，其中二次分红给脱贫户0.3万元。流转土地8户脱贫户，共0.4万元，带动6户脱贫户务工，每户年均增收0.1万元。 | 修建河道公路挡土墙，长50米，高2米，配套涵管等 | 受益建档立卡脱贫户≥8户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
35 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 水西村 | 水西镇水西村垂钓基地 | 改造原有水面16亩，修建便道1500米，排水沟300米，场地硬化（砌砖）500㎡等 |  |  | 新建 | 45 | √ |  |  |  | 2021.05-2021.10 | 1 | 5 | 8 | 3 | 水西镇 | 肖小勇 | 2021年完成投资建设，2022年增加村集体经济收入2万元，其中二次分红给贫困户1万元。流转1户脱贫户土地，共0.1万元，脱贫户务工3人，每户年收入0.2万元。 | 改造原有水面16亩，修建便道1500米，排水沟300米，场地硬化（砌砖）500㎡等 | 受益建档立卡脱贫户≥5户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
36 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 和乐村 | 水西镇和乐村金土地采摘园基础设施 | 水沟1000m、堡坎110m、采摘便道600㎡，机井一座等 |  |  | 新建 | 40 | √ |  |  |  | 2021.05-2021.11 | 1 | 4 | 7 | 2 | 水西镇 | 朱书炫 | 2021年下半年完成投资建设，2022年增加村集体经济收入2.75万元，其中二次分红给脱贫户1.3万元，流转2户脱贫户土地，共0.5万元，脱贫户务工4人，每户年收入0.15万元。 | 水沟1000m、堡坎110m、采摘便道600㎡等 | 受益建档立卡脱贫户≥4户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
37 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 新建村 | 新建村水产养殖基地配套基础设施项目 | 养殖基地鱼塘加固约700m³、道路拓宽及硬化约800米等 |  |  | 新建 | 80 | √ |  |  |  | 2021年8月-2022年12月 | 1 | 41 | 113 | 6 | 沙石镇 | 曾健 | 2021年完成投资建设，2022年增加村集体经济收入2万元，其中1万元二次分配给40户贫困户，脱贫户务工3人，每人年收入10000元，年收入共计30000元。 | 养殖基地鱼塘加固约700m³、道路拓宽及硬化约800米等 | 受益建档立卡脱贫户≥40户；项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
38 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 窑背村 | 水西镇窑背扶贫车间（猕猴桃基地）堡坎项目 | 窑背扶贫车间（猕猴桃基地）周边河道清淤、堡坎600m³ |  |  | 新建 | 32 | √ |  |  |  | 2021.07-2021.11 | 1 | 8 | 27 | 1 | 水西镇 | 王为民 | 预计2021年下半年建成，2022年增加村集体经济收入1万元，其中二次分红给脱贫户0.5万元，促进6户脱贫户土地流转每年增收0.3元，带动8户脱贫户务工，每户年均增收0.1万元。 | 窑背扶贫车间（猕猴桃基地）周边河道清淤、堡坎600m³ | 受益建档立卡脱贫户≥8户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
39 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 窑下村 | 水西镇窑下村水稻基地配套基础设施 | 三口塘、红岭组鱼塘塘坎混凝土浇筑450m³，田心组水渠维修980m,新建水沟680m等 |  |  | 新建 | 65 | √ |  |  |  | 2021.06-2021.11 | 1 | 9 | 23 | 3 | 水西镇 | 黄奎榕 | 预计2021年下半年建成，2022年增加村集体经济收入2万元，其中二次分红给脱贫户1万元。带动9户脱贫户增产增收0.2万元。 | 三口塘、红岭组鱼塘塘坎混凝土浇筑450m³，田心组水渠维修980m,新建水沟680m等 | 受益建档立卡脱贫户≥9户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
40 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 永安村 | 水西镇永安村草莓种植大棚 | 土地平整15亩、搭建草莓钢架大棚10个（高2.5米，宽6米，长35米）、修建水沟300米。 |  |  | 新建 | 45 | √ |  |  |  | 2021.07-2021.11 | 1 | 6 | 12 | 3 | 水西镇 | 王为民 | 预计2021年下半年完成投资建设，当年增加村集体经济收入1.5万元，其中二次分红给脱贫户0.75万元。流转3户脱贫户土地，共0.8万元，脱贫户务工3人，每户年收入0.25万元。 | 土地平整15亩、搭建草莓钢架大棚10个（高2.5米，宽6米，长35米）、修建水沟300米。 | 受益建档立卡脱贫户≥6户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
41 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石珠村 | 水西镇石珠村莲藕基地基础建设 | 新建排水沟600米，修建机耕道600米等 |  |  | 新建 | 30 | √ |  |  |  | 2021.07-22021.11 | 1 | 4 | 10 | 2 | 水西镇 | 谢军 | 预计2021年完成投资建设，2022年增加村集体经济收入1万元，其中二次分红给脱贫户0.5万元，流转4户脱贫户土地，共0.2万元，脱贫户务工3人，每户年收入0.25万元。 | 新建排水沟600米，修建机耕道600米等 | 受益建档立卡脱贫户≥4户，项目使用年限≥10年。 | 满意度≥90%
五、章贡区水利局 | [9 empty] | 504
42 | 章贡区水利局 | 章贡区水利局 | 水西沙河沙石 | 有关村 | 章贡区季节性缺水新增水源工程 | 在季节性缺水村组开挖水井20口，包括机械深井、大口井土方开挖、C25砼井壁浇筑、管道敷设2000米等。 |  |  | 新建 | 180 | √ |  |  |  | 2021.1-2021.12 | 11 | 645 | 2165 | 23 | 章贡区水利局 | 王健民 | 改善村级饮水基础设施条件 | 开挖水井20口，管道敷设2000米等 | 受益户数≥645户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
43 | 章贡区水利局 | 沙石镇 | 沙石 | 霞峰 | 沙石镇霞峰村双圳组自来水工程 | 霞峰村自来水管道敷设1500米 |  |  | 新建 | 60 | √ |  |  |  | 2021.1-2021.12 | 1 | 85 | 256 | 35 | 沙石镇人民政府 | 游青平 | 改善村级饮水基础设施条件 | 自来水管道敷设1500米等 | 受益户数≥85户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
44 | 章贡区水利局 | 沙河镇 | 沙石 | 垇下 | 沙河镇垇下村自来水工程 | 垇下村自来水管道800米 |  |  | 新建 | 31 | √ |  |  |  | 2021.1-2021.12 | 1 | 5 | 18 | 0 | 沙河镇人民政府 | 罗明夫 | 改善村级饮水基础设施条件 | 自来水管道敷设800米等 | 受益户数≥5户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
45 | 章贡区水利局 | 章贡区水利局 | 水西 | 窑下 | 水西镇窑下村小型集中供水工程 | 新增机械深井1口、蓄水池3座,辐射管道1200米等 |  |  | 新建 | 175 | √ |  |  |  | 2021.1-2021.12 | 1 | 50 | 141 | 9 | 水西镇人民政府 | 王为民 | 改善村级饮水基础设施条件 | 新增机械深井1口、蓄水池3座,辐射管道1200米等 | 受益户数≥50户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
46 | 章贡区水利局 | 沙河镇 | 沙河 | 河头 | 沙河镇河头柒姑排组自来水工程 | 自来水管道敷设1700米等 |  |  | 新建 | 58 | √ |  |  |  | 2021.1-2021.12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 沙河镇人民政府 | 罗明夫 | 改善村级饮水基础设施条件 | 自来水管道敷设1700米等 | 受益户数≥2户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
六、沙河镇 | [9 empty] | 20
47 | 沙河镇 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 龙村村大石盘水库周边防溺水护栏建设项目 | 新建长度1100米，高度2米的绿色护栏网 |  |  | 新建 | 20 | √ |  |  |  | 2021.7-2021.12 | 1 | 117 | 413 | 12 | 沙河镇 | 吴建光 | 防止周边群众下库游泳防止溺水 | 新建长度1100米，高度2米的绿色护栏网 | 受益户数≥117户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
七、赣州市章贡区供销合作社 | [9 empty] | 173.6
48 | 赣州市章贡区供销合作社 | 水西镇 | 水西 | 和乐 | 赣州市章贡区水沃农民专业合作社基础设施项目 | 土地平整7.8万平方米、灌溉蓄水池500m³、灌溉主管道300米，排水渠900米,道路硬化长300米。 |  |  | 新建 | 137.6 | √ |  |  |  | 2021.1-2021.12 | 1 | 37 | 96 | 8 | 水西镇 | 王为民 | 预计2022年投产，2021年流转5户贫困户土地预计户均增收2000元，预计带动8户贫困户务工户均年增收4000元。2022年流转5户贫困户土地预计户均增收2000元，预计带动8户贫困户务工户均年增收5500元,增加村集体收入8万元，其中5.25万元二次分配全村35户贫困户，户均增收1500元。 | 土地平整7.8万平方米、灌溉蓄水池500m³、灌溉主管道300米，排水渠900米,道路硬化长300米。 | 受益户数≥37户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%
49 | 赣州市章贡区供销合作社 | 沙河镇 | 沙河镇 | 黄龙 | 黄龙村乡村振兴水渠改造项目 | 基础开挖土方约1600方，水管预埋及回填水管长度约460米，管径200mm，深度1.2米。 |  |  | 新建 | 36 | √ |  |  |  | 2021.10-2021.12 | 1 | 11 | 30 | 8人 | 沙河镇 | 肖建军 | 每年流转4户贫困户土地，预计贫困户均增收1250元，增加村集体收入25800元，村集体将其中15000元二次分配给全村11户贫困户，每户1300元。 | 主灌溉水管长460米，覆盖农作物种植面积43亩。 | 受益户数≥11户；项目使用年限≥10年 | 满意度≥90%