## 项目录入表
章贡区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目执行结果公告表
单位：万元
序号 | 责任单位 |  | 实施地点 |  | 项目名称 | 项目建设任务（内容） | 批复资金 （万元） | 调整批复资金 （万元） | 实际使用资金 （万元） | 建设完成情况 | 带贫减益贫效益 | 绩效目标 |  | 备注
| 主管 单位 | 业主 单位 | 镇 | 村 | [7 empty] | 申报情况 | 实现情况
合计(67个项目) | [6 empty] | 6667.85 | 6667.85 | 6667.85
一、区乡村振兴局 | [6 empty] | 106 | 113.1 | 113.1
1 | 区乡村振兴局 | 各有关镇、街 | 有关镇 | 有关村 | 雨露计划 | 对全区全部的脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女就读中、高等职业教育的在校生给予补助，补助人数≥300人 | 100 | 107.1 | 107.1 | 已完工 | 通过雨露计划政策补助，激励脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女就读中、高等职业教育，培养就业技能，提升就业能力 | 对全区全部的脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女就读中、高等职业教育的在校生给予补助，补助人数≥300人 | 对全区全部的脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女就读中、高等职业教育的在校生给予补助，补助人数≥300人
2 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 有关镇 | 有关村 | 致富带头人培训 | 对54个行政村致富带头人培训，培训人数约100人 | 6 | 6 | 6 | 已完工 | 培训致富能手，带动脱贫人口致富增收 | 对54个行政村致富带头人培训，培训人数约100人 | 对54个行政村致富带头人培训，培训人数约100人
二、区就业创业服务中心 | [6 empty] | 7 | 7 | 7
3 | 区就业创业服务中心 | 各有关镇、街 | 各有关镇、街 | 有关村 | 一次性交通补贴 | 落实脱贫人口、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户到省外就业一次性交通补贴140人。 | 7 | 7 | 7 | 已完工 | 落实脱贫人口、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户到省外就业一次性交通补贴140人。 | 落实脱贫人口、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户到省外就业一次性交通补贴140人。 | 落实脱贫人口、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户到省外就业一次性交通补贴140人
三、区交通运输局 | [6 empty] | 1113 | 1180.5995 | 1180.5995
4 | 区交通运输局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 峰山村 | 沙石镇峰山村朱庄组人行步道工程 | 新建石砌或砖砌人行步道、台阶、护栏约2.2公里等 | 133 | 116.6189 | 116.6189 | 已完工 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 新建石砌或砖砌人行步道、台阶、护栏约2.2公里等 | 片石步道1191.22平方米，混凝土垫层步道854.304平方米，木栈道240米，混凝土安全护栏101米，路面硬化1650平方米，水沟硬化550米.
5 | 区交通运输局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 峰山村 | 沙石镇峰山村朱庄至井前人行步道工程 | 建设人行步道约3公里 | 220 | 220.2378 | 220.2378 | 已完工 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 建设人行步道约3公里 | 路面硬化3887.69平方米，人行道3823.58平方米，安全护栏416.4米，木栈道165.3平方米
6 | 区交通运输局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 龙岗村 | 沙石镇龙岗村中华山至天子地公路硬化工程 | 路面硬化0.8公里 | 50 | 52.2562 | 52.2562 | 已完工 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 路面硬化0.8公里 | 路面硬化4308.55平方米，涵管12米
7 | 区交通运输局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 东风村 | 沙石镇东风村桥头组至大坑子组道路扩宽工程 | 路面硬化2.2公里、片石堡坎2000立方米、波型护栏1900米等 | 180 | 186.2543 | 186.2543 | 已完工 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 路面硬化2.2公里、片石堡坎2000立方米、波型护栏1900米等 | 路面硬化4161.82平方米，浆砌片石1272.39立方米，浆砌片石基础459.79立方米，波形护栏1234米，砖砌排水沟195.9米，混凝土管涵97米，拆除路面164.82立方米。
8 | 区交通运输局 | 水东镇 | 水东镇 | 马祖岩村 | 水东镇马祖岩村九、十、十一组通组道路工程 | 路面硬化约230米，堡坎砌筑约115立方、砖砌检查井4座、排水沟80米、护栏250米等 | 60 | 48.5119 | 48.5119 | 已完工 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 路面硬化约230米，堡坎砌筑约115立方、砖砌检查井4座、排水沟80米、护栏250米等 | 修建道路路面硬化1008.7平方米，混凝土挡土墙112.5立方米、排水沟60米、护栏300米
9 | 区交通运输局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 凌源村亲子乐园至天池道路设施工程项目 | 道路拓宽0.8公里、水沟100米、护栏130米等 | 50 | 49.1478 | 49.1478 | 已完工 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 道路拓宽0.8公里、水沟100米、护栏130米等 | 路面硬化1700.3㎡，水沟314.8m
10 | 区交通运输局 | 水西镇 | 水西镇 | 石珠村 | 和乐坑通车桥建设项目 | 新建4m*26m通车桥，并安装护栏52米等 | 70 | 74.4359 | 74.4359 | 已完工 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 新建4m*26m通车桥，并安装护栏52米等 | 新建桥梁4m*23.52米，护栏40米
11 | 区交通运输局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村庙前至龙村村委会道路拓宽工程 | 道路拓宽0.88公里，挡土墙1600立方米，盖板水沟260米，涵管60米，新建长6.6米、宽7米的桥梁等 | 190 | 184.8721 | 184.8721 | 已完工 | 方便村民出行，完善村内桥梁建设 | 道路拓宽0.88公里，挡土墙1600立方米，盖板水沟260米，涵管60米，新建长6.6米、宽7米的桥梁等 | 新建挡土墙1894.15立方米，道路拓宽2424.44平方米，盖板水沟450.1米，涵管101米,新建长6.6米、宽7米的桥梁等。
12 | 区交通运输局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 龙村村坑尾组至双桥道路硬化工程 | 道路硬化900米，挡土墙900立方米，水沟920米，护栏910米等 | 100 | 186.9842 | 186.9842 | 已完成当年工作量 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 道路硬化900米，挡土墙900立方米，水沟920米，护栏910米等 | 已完成路基工程100%，路面工程66.19%，钢筋混凝土圆管涵56.27%。
13 | 区交通运输局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 龙村村大石盘水库道路修复、堡坎建设工程 | 新建片石砼挡土墙520立方米，修复破损路面550平方米，换填软土路基560立方米等 | 60 | 61.2804 | 61.2804 | 已完工 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 新建片石砼挡土墙520立方米，修复破损路面550平方米，换填软土路基560立方米等 | 新建混凝土路面365.7平方米，新建挡土墙499.179立方米，DN110PVC排水管3.3米，DN75PVC排水管48.7米。
四、区农业农村局 | [6 empty] | 3192.35 | 3140.9916 | 3140.9916
14 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 水西镇凌源村农田水利设施新建及维修工程 | 新建三面光水渠1500米、水陂4座等 | 80 | 70.5896 | 70.5896 | 已完工 | 发展特色优势水稻种植产业，带动周边农户、脱贫户、三类人群等实现增收 | 新建三面光水渠1500米、水陂4座等 | 新建三面光水渠2500米、维修927米。水陂10座等
15 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 黄沙村 | 水西镇黄沙村横石组水渠砌筑工程 | 建设2200米渠道 | 50 | 44.3037 | 44.3037 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设2200米渠道 | 建设3109米渠道
16 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石甫村 | 水西镇石甫村灌溉水渠硬化工程 | 建设1900米渠道 | 40 | 39.6355 | 39.6355 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设1900米渠道 | 建设1815米渠道，新建水陂2座
17 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 窑背村 | 水西镇窑背、河山组堡坎水渠修复项目 | 建设220米渠道、水陂4座等 | 58 | 55.9573 | 55.9573 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设220米渠道、水陂4座等 | 建设片石挡土墙1116平方米，砖砌渠道145米，新建水陂3座
18 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村21个小组新建主灌溉水渠项目 | 建设3300米渠道，水陂7座等 | 96 | 93.1053 | 93.1053 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设3300米渠道，水陂7座等 | 建设渠道4540.66米，混凝土挡土墙2576.67立方米，水陂6座
19 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村芒头岭等组农田水利设施建设项目 | 建设2000米渠道 | 150 | 152.2814 | 152.2814 | 已完工 | 发展特色优势水稻、冰葡萄种植产业，带动周边农户、脱贫户、三类人群等实现增收 | 建设2000米渠道 | 新建水渠3221.5米，新建水破4座，新建渡槽168.69米，新建挡土墙55.34立方米
20 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 河头村 | 沙河镇河头村新建及维修水渠、山塘项目 | 建设1200米渠道 | 110 | 111.6008 | 111.6008 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设1200米渠道 | 新建水渠1968米，维修山塘5口
21 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 华林村 | 沙河镇华林村长排上等组农田水利设施建设项目 | 建设500米渠道 | 80 | 76.2631 | 76.2631 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设500米渠道 | 新建水渠22.8米，挡土墙561.521立方米，新建水波1座
22 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 流坑村 | 沙河镇流坑村茶沅头等组农田水利设施建设项目 | 建设2700米渠道、水陂2座等 | 70 | 69.3403 | 69.3403 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设2700米渠道、水陂2座等 | 维修山塘2口，新建水渠459.1米，新建水陵1座，新建排水管201米
23 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 峰山村 | 沙石镇峰山村农田水利设施项目 | 建设1200米渠道、水陂4座等 | 200 | 197.0989 | 197.0989 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设1200米渠道、水陂4座等 | 建设渠道1080米，水陂3座，山塘整治4座
24 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 东风村 | 沙石镇东风村农田水利设施改造工程 | 建设2000米渠道 | 120 | 114.66 | 114.66 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设2000米渠道 | 建设渠道1476.2米，水陂5座，山塘整治1座
25 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 龙岗村 | 沙石镇龙岗村大岗上、印山下、龙下坑水利工程 | 建设1200米渠道 | 40 | 32.2868 | 32.2868 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设1200米渠道 | 建设渠道1328米，挡土墙45.8立方米
26 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 石角村 | 沙石镇石角村渠道工程 | 建设1500米渠道 | 55 | 52.6976 | 52.6976 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设1500米渠道 | 建设渠道1540.7米，水陂1座
27 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 双桥村 | 沙石镇双桥村渠道修复工程 | 建设1000米渠道 | 30 | 24.0584 | 24.0584 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设1000米渠道 | 建设渠道1276.3米，水陂2座
28 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 新圩村 | 沙石镇新圩村渠道修复项目 | 建设1500米渠道 | 50 | 50.1543 | 50.1543 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设1500米渠道 | 建设渠道721.1米，水陂1座,涵管43米，500波纹管113.9米
29 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 霞峰村 | 沙石镇霞峰村渠道修复项目 | 建设1300米渠道 | 35 | 33.0867 | 33.0867 | 已完工 | 完善村内灌溉设施 | 建设1300米渠道 | 建设渠道1194.05米
30 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 峰山村 | 沙石镇峰山村井前等组村庄整治项目 | 路面硬化700平方米，建设水沟200米等 | 60 | 59.3171 | 59.3171 | 已完工 | 方便村民出行，改善村内排水设施 | 路面硬化700平方米，建设水沟200米等 | 路面硬化883.07㎡，建设水沟206.4m
31 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 东风村 | 沙石镇东风村牛形段组村庄整治项目 | 路面硬化400平方米，片石堡坎500立方米等 | 45 | 37.2136 | 37.2136 | 已完工 | 方便村民出行 | 路面硬化400平方米，片石堡坎500立方米等 | 路面硬化110平方米，片石堡坎607立方米等
32 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石珠村 | 北庄组、正田山组环境整治提升项目 | 道路硬化577米，三面光水沟200米，吸水砖205平方米等 | 50 | 47.63 | 47.63 | 已完工 | 改善村内排水设施 | 道路硬化577米，三面光水沟200米，吸水砖205平方米等 | 道路硬化1570平方米，三面光水沟210米，吸水砖205平方米等
33 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 水西镇凌源村2022年村庄整治项目 | 混凝土路面浇筑350平方米，方沟70米等 | 30 | 27.3264 | 27.3264 | 已完工 | 方便村民出行 | 混凝土路面浇筑350平方米，方沟70米等 | 18CM混凝土路面141平方米，15cm混凝土路面177.5平方米，场地平整1100平方米，鹅卵石挡土墙69.6米,方沟26米等
34 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村2022年村庄整治项目 | 新建水沟350米，路面硬化1200平方米等 | 50 | 48.7452 | 48.7452 | 已完工 | 方便村民出行，改善村内排水设施 | 新建水沟350米，路面硬化1200平方米等 | 新建便道1935.8米，新建水沟514.5米，新建沟盖板386.73平方米。
35 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 各镇 水南 | 各村 | 章贡区2022年度脱贫户产业奖补项目 | 实施2022年度脱贫户及“三类人员”产业奖补项目。对脱贫户及“三类人员”自主发展相关农业产业进行奖补。 | 240 | 247.232 | 247.232 | 已完工 | 通过实施产业扶持项目，对脱贫户及“三类人员”发展粮油、蔬菜等农业产业予以奖补，带动脱贫户发展农业生产增收。 | 实施2022年度脱贫户及“三类人员”产业奖补项目。对脱贫户及“三类人员”自主发展相关农业产业进行奖补。 | 2022年度产业奖补共惠及1318户。为32个村免费发放鸡、鸭等家禽苗2.96万余羽，惠及1034户，6个经营主体申报吸纳脱贫户务工奖补
36 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 凌源村食用菌基地配套提升工程 | 打一口135米深的机井、30立方储水池1个等 | 20 | 15.7708 | 15.7708 | 已完工 | 预计2022年年底建成，带动村集体经济增收0.5万元，带动2户脱贫户务工年增收合计1万元。 | 打一口135米深的机井、30立方储水池1个等 | 打一口135米深的机井、30立方储水池1个等
37 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 水西镇食用菌菌袋奖补 | 发展食用菌产业，种植数量25万袋 | 25 | 13.6 | 13.6 | 已完工 | 实现村集体经济增收3万元，带动脱贫户和三类人员6户务工实现年增收合计1.3万元，6户土地流转合计增收1万元；。 | 发展食用菌产业，种植数量25万袋 | 种植数量：羊肚菌2亩、大球盖菇20亩、香菇3.3万袋，茶树菇5.9万袋。
38 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西 | 上禾 | 上禾村生姜深加工配套设施 | 采购生姜加工设备，烘干机1套、自动缝包机1套、粉碎机1套、清洗切片机1套，土地平整150平方米，涵管26米，水沟40米等 | 40 | 41.9196 | 41.9196 | 已完工 | 实现村集体经济增收2万元，带动周边4户脱贫户务工年增收合计1万元，通过差异化分红实现脱贫户和三类人员效益分红1万元 | 采购生姜加工设备，烘干机1套、自动缝包机1套、粉碎机1套、清洗切片机1套，土地平整150平方米，涵管26米，水沟40米等 | 采购生姜加工设备，烘干机1套、自动缝包机1套、粉碎机1套、清洗切片机1套，土地平整150平方米，涵管26米，水沟40米等
39 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 永安村 | 永安村白石下油茶基地配套设施建设 | 新建道路硬化150米，1500平方米堆肥和茶果晾晒场地平整，排水沟110米，浆砌片石挡土墙50立方米等 | 50 | 38.5306 | 38.5306 | 已完工 | 预计2022年年底建成，带动村集体经济增收1万元，带动4户脱贫户务工和种植油茶年增收合计2.5万元。 | 新建道路硬化150米，1500平方米堆肥和茶果晾晒场地平整，排水沟110米，浆砌片石挡土墙50立方米等 | 新建道路硬化150米，1500平方米堆肥和茶果晾晒场地平整，排水沟110米，浆砌片石挡土墙50立方米等
40 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 永安村 | 葡萄基地基础建设 | 葡萄大棚5亩，机耕道1000米，水沟660平米，土地平整3000平米 | 65 | 64.2834 | 64.2834 | 已完工 | 预计2022年年底建成，每年带动村集体经济增收1万元，带动6户脱贫户务工和种植年增收合计3.25万元。 | 葡萄大棚5亩，机耕道1000米，水沟660平米，土地平整3000平米 | 葡萄大棚5亩，机耕道1000米，水沟660平米，土地平整3000平米
41 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 永安村 | 莲藕基地基础建设 | 排水沟1600平方米，机耕道1000平方米，塘坎130立方米 | 60 | 53.1513 | 53.1513 | 已完工 | 预计2022年年底建成，带动村集体经济增收3万元，带动6户脱贫户务工和种植年增收合计3万元。 | 排水沟1600平方米，机耕道1000平方米，塘坎130立方米 | 排水沟1600平方米，机耕道1000平方米，塘坎130立方米
42 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石珠村 | 官坳组农业产业配套项目二期 | 三面光水沟250米，挡土墙120立方米，人行步道500米，场地平整1000平方米 | 50 | 49.4654 | 49.4654 | 已完工 | 2022年完成第二期建设，每年增加村集体经济收入2万元，脱贫户务工2人，年收入共计2.5万元。 | 三面光水沟250米，挡土墙120立方米，人行步道500米，场地平整1000平方米 | 三面光水沟250米，挡土墙120立方米，人行步道500米，场地平整1000平方米
43 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石甫村 | 莲塘户外休闲基地道路建设工程 | 水泥混凝土路面650平方米。河堤560米，人行步道600米，新建过水桥1座3.5*8米 | 70 | 67.8595 | 67.8595 | 已完工 | 预计2022年年底建成，带动村集体经济增收3万元，带动5户脱贫户务工年增收合计2万元，4户土地流转合计增收1.3万元。 | 水泥混凝土路面650平方米。河堤560米，人行步道600米，新建过水桥1座3.5*8米 | 水泥混凝土路面650平方米。河堤560米，人行步道600米，新建过水桥1座3.5*8米
44 | 区农业农村局 | 水西镇 | 水西镇 | 石甫村 | 天鹅农庄周边基础设施提升工程 | 河道堡坎砌筑100米，池塘坎砌筑200米，人行步道200米，护栏150米 | 50 | 50.7214 | 50.7214 | 已完工 | 预计2022年年底建成，带动村集体经济增收1万元，带动6户脱贫户务工年增收合计2.5万元。 | 河道堡坎砌筑100米，池塘坎砌筑200米，人行步道200米，护栏150米 | 河道堡坎砌筑100米，池塘坎砌筑200米，人行步道200米，护栏150米
45 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村村杨仙岭生态农业提升改造项目 | 建设园区约300亩自动喷滴灌、搭建78个作物避雨棚、建设总长约2km,宽3米机耕道 | 270 | 231.5523 | 231.5523 | 已完工 | 增加村集体经济13.5万元，其中通过差异化分红实现117户脱贫户合计增收23400元，18户脱贫户及三类人员土地流转合计增收2.6万元 | 建设园区约300亩自动喷滴灌、搭建78个作物避雨棚、建设总长约2km,宽3米机耕道 | 建设园区约300亩自动喷滴灌，更换大棚膜38900平方米，建设机耕道2041.2米
46 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 流坑村 | 沙河镇流坑村源泉农业道路建设项目 | 道路建设约长1km，码头建设大于等于60米等 | 130 | 135.485 | 135.485 | 已完工 | 增加村集体经济9.75万元，其中通过差异化分红实现36户脱贫户合计增收18000元，2户脱贫户土地流转合计增收1000元 | 道路建设约长1km，码头建设大于等于60米等 | 新建游步道1976.794平方米，新建挡土墙495.333立方米，新建护栏485米，新建木栈道532.065平方米。
47 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 霞峰村 | 沙石镇霞峰村农业生产大棚项目 | 建设10亩农业大棚 | 60 | 57.6189 | 57.6189 | 已完工 | 项目预计2022年下半年试运营，当年增加村集体经济收入1.5万元，2023年开始每年增加村集体经济收入3万元，预计带动5户以上脱贫户务工，户均年增收5000元。 | 建设10亩农业大棚 | 建设13.1亩农业大棚
48 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 霞峰村 | 沙石镇霞峰村农业生产基地项目 | 新建1500平米钢结构厂房 | 260 | 271.181 | 271.181 | 已完工 | 项目预计2022年下半年试运营，当年增加村集体经济收入5万元，2023年开始每年增加村集体经济收入12万元，预计带动20户脱贫户务工，户均年增收6000元。 | 新建1500平米钢结构厂房 | 新建1500平米钢结构厂房
49 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 王田村 | 沙石镇王田村鸿睿产业基地配套设施项目 | 新建60*60排水沟190米，宽2米沟盖板模板255米,葡萄园大棚4.4亩等。 | 50 | 43.3437 | 43.3437 | 已完工 | 项目预计2022年下半年试运营，当年增加村集体经济收入1.5万元，2023年开始每年增加村集体经济收入2万元，预计带动5户脱贫户务工，户均年增收5000元。 | 新建60*60排水沟190米，宽2米沟盖板模板255米,葡萄园大棚4.4亩等。 | 新建60*60排水沟190米，宽2米沟盖板模板255米,葡萄园大棚4.4亩等。
50 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 王田村 | 沙石镇王田村昌龄果业基地配套基础设施项目 | 新建果园道路硬化600㎡，果园深水井1口，深度约160米，果园水肥一体化设施一套等。 | 40 | 38.1903 | 38.1903 | 已完工 | 项目预计2022年下半年试运营，当年增加村集体经济收入0.5万元，2023年开始每年增加村集体经济收入1万元，预计带动4户以上脱贫户务工，户均年增收5000元。 | 新建果园道路硬化600㎡，果园深水井1口，深度约160米，果园水肥一体化设施一套等。 | 新建果园道路硬化601.04㎡，果园深水井1口，深度约175米，果园水肥一体化设施一套等。
51 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 下茹村 | 沙石镇下茹村蔬菜大棚工程 | 建设高4.5米连体蔬菜大棚3.9亩，建设灌溉喷淋塑料支管1408米，5Tpe蓄水桶1个。 | 35 | 34.6268 | 34.6268 | 已完工 | 项目预计2022年下半年试运营，当年增加村集体经济收入0.5万元，2023年开始增加村集体经济收入1万元，预计带动3户脱贫户务工，户均年增收6000元。 | 建设高4.5米连体蔬菜大棚3.9亩，建设灌溉喷淋塑料支管1408米，5Tpe蓄水桶1个。 | 建设高4.5米连体蔬菜大棚3.9亩，建设灌溉喷淋塑料支管1408米，5Tpe蓄水桶1个。
52 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 东风、峰山、甘霖、火燃等 | 沙石镇食用菌产业配套设施项目 | 东风村约60立方米冷库房1个、甘霖村约70立方米冷库房1个；峰山约60立方米冷库房1个、火燃约35立方冷库房2个 | 35 | 31.8358 | 31.8358 | 已完工 | 4个村每年增加村集体收入0.4万元，每村至少带动2户脱贫户务工，户均增收5000元。 | 东风村约60立方米冷库房1个、甘霖村约70立方米冷库房1个；峰山约60立方米冷库房1个、火燃约35立方冷库房2个 | 东风村约60立方米冷库房1个、甘霖村约70立方米冷库房1个；峰山约60立方米冷库房1个、火燃约35立方冷库房2个
53 | 区农业农村局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 华林村、河头村 | 沙河镇食用菌菌袋奖补 | 发展食用菌产业，种植数量46万袋 | 8 | 22.6943 | 22.6943 | 已完工 | 华林村：增加村集体经济收益不低于10万元，其中通过差异化分红实现33户脱贫户及三类人员合计年增收2万元，提供1个以上脱贫户公益性岗位年增收不低于4.8万元；河头村：增加村集体经济收益1.44万元。其中通过差异化分红实现44户脱贫户合计年增收0.2万元，提供1个脱贫户公益性岗位增收不低于0.6万元。 | 发展食用菌产业，种植数量46万袋 | 种植数量：山茶菇22.6943万袋
54 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村、东风村、甘霖村、峰山村 | 沙石镇食用菌菌袋奖补 | 发展食用菌产业，种植数量86.7万袋 | 10 | 10 | 10 | 已完工 | 带动脱贫户和三类人员78户实现增收13.3万元。其中峰山村带动4户土地流转合计增收2000元，通过差异化分红实现60户脱贫户实现年增收累计6000元；火燃村带动2户脱贫户务工合计增收6.6万元，3户土地流转合计增收1万元；东风村带动1户脱贫户务工合计增收3.2万元；甘霖村带动12户土地流转合计增收1.7万元。 | 发展食用菌产业，种植数量86.7万袋 | 种植数量：火燃村：11.6667万袋.东风村3万袋
55 | 区农业农村局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 火燃村 | 沙石镇水稻烘干储藏配套设施项目 | 钢结构大棚700㎡，稻谷烘干日产20吨设备2套、稻谷储藏设施6个等 | 125.35 | 184.5774 | 184.5774 | 已完工 | 项目预计2022年下半年试运营，当年增加村集体经济收入2万元，通过差异化分红实现48户脱贫户年增收累计 4800元，2023年开始每年增加村集体经济收入5万元，预计带动8户以上脱贫户务工，户均年增收10000元，通过差异化分红实现48户脱贫户实现年增收累计9600元， | 钢结构大棚700㎡，稻谷烘干日产20吨设备2套、稻谷储藏设施6个等 | 钢结构大棚700㎡，稻谷烘干日产20吨设备2套、稻谷储藏设施6个等
五、章贡区水利局 | [6 empty] | 1216.5 | 1171.8588 | 1171.8588
56 | 章贡区水利局 | 区水利局 | 沙石镇、沙河镇、水西镇 | 沙石镇东风村、峰山村、甘霖村、火燃村、龙岗村、双桥村、新建村、王田村、沙河镇黄龙村、龙村村、罗坑村、水西镇上禾村、窑背村、永安村 | 章贡区2022年饮水安全巩固提升工程 | 打机械深井4口、蓄水池4座、饮水管道敷设6km等 | 300 | 300.9167 | 300.9167 | 已完工 | 改善村庄饮水条件 | 打机械深井4口、蓄水池4座、饮水管道敷设6km等 | 大口井6口、深井3处、新建蓄水池8座，修缮1座、管道铺设6km
57 | 章贡区水利局 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 水西镇城乡供水一体化工程（凌源村等村） | 自来水管道铺设3km，加压站1座 | 320 | 316.8236 | 316.8236 | 已完工 | 改善村庄饮水条件 | 自来水管道铺设3km，加压站1座 | 自来水管道铺设15km，加压站1座
58 | 章贡区水利局 | 水西镇 | 水西镇 | 石珠村 | 水西镇城乡供水一体化工程（石珠村等村） | 自来水管道铺设3km，加压站1座 | 390 | 353.6195 | 353.6195 | 已完工 | 改善村庄饮水条件 | 自来水管道铺设3km，加压站1座 | 自来水管道铺设16km，加压站1座
59 | 章贡区水利局 | 章贡区水利局 | 水西镇 | 石甫村 | 石甫村大塘头水利设施建设 | 水陂1座，灌溉渠道提升改造0.8km | 23 | 22.9195 | 22.9195 | 已完工 | 改善村庄灌溉条件 | 水陂1座，灌溉渠道提升改造0.8km | 水陂1座，灌溉渠道提升改造0.8km
60 | 章贡区水利局 | 章贡区水利局 | 水西镇 | 石珠村 | 石珠村新屋水利设施建设 | 水陂1座，灌溉渠道提升改造0.8km | 22 | 16.2 | 16.2 | 已完工 | 改善村庄灌溉条件 | 水陂1座，灌溉渠道提升改造0.8km | 水陂1座，灌溉渠道提升改造0.8km
61 | 章贡区水利局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 龙村村 | 沙河镇龙村自来水工程 | 自来水管道铺设3km | 161.5 | 161.3795 | 161.3795 | 已完工 | 改善村庄饮水条件 | 自来水管道铺设3km | 自来水管道铺设3km
六、赣州市章贡区供销合作社 | [6 empty] | 150 | 150 | 150
62 | 赣州市章贡区供销合作社 | 赣州市章贡区供销合作社 | 水东镇、沙河镇、沙石镇、水西镇 | 正兴村、红星村、虎岗村、石甫村、窑下村、罗边村、黄沙村、和乐村、石珠村、窑背村、永安村、上禾村、龙岗村、龙埠村、下茹村、火燃村、南田村、东风村、霞峰村、吉埠村、甘霖村、新圩村、河头村、华林村、罗坑村、龙村村 | 章贡区农田水利骨干工程巩固提升项目 | 维养长度30公里,维修5公里、维修水堤5座。 | 150 | 150 | 150 | 已完工 | 巩固脱贫攻坚成果，完善农业水利设施。 | 维养长度30公里,维修5公里、维修水堤5座。 | 维养水渠45.36公里，维修水渠0.95公里，新建水渠0.533公里，维修水陂4座，新建水陂7座。
七、区发改委 | [6 empty] | 283 | 304.3 | 304.3
63 | 区发改委 | 水西镇 | 水西镇 | 凌源村 | 凌源村光伏发电项目 | 建设占地面积约6500平方米，装机容量约为750kw的屋顶分布式光伏发电项目及配套设施 | 283 | 304.3 | 304.3 | 已完工 | 每年增加村集体收入20万元，每年不低于16万元用于投入村集体公益性事业建设，45户脱贫户和三类人员通过差异化分红累计实现年增收2万元，光伏基地运营维护费用2万元。 | 建设占地面积约6500平方米，装机容量约为750kw的屋顶分布式光伏发电项目及配套设施 | 建设占地面积约6500平方米，装机容量约为750kw的屋顶分布式光伏发电项目及配套设施
八、区城管局 | [6 empty] | 600 | 600 | 600
64 | 区城管局 | 沙石镇 | 沙石镇 | 吉埠村、楼梯村、双桥村、东风村、霞峰村、新圩村、王田村、下茹村、甘霖村、火燃村、龙岗村、龙埠村、峰山村、石角村、新建村、沙石村、南田村、埠上村 | 沙石镇2022年农村清洁工程 | 对18个行政村村内道路、公共场所约1099725㎡进行垃圾清洁及垃圾清运5640吨等 | 180 | 180 | 180 | 已完工 | 人居环境改善提升 | 对18个行政村村内道路、公共场所约1099725㎡进行垃圾清洁及垃圾清运5640吨等 | 对18个行政村村内道路、公共场所约1099725㎡进行垃圾清洁及垃圾清运6750吨
65 | 区城管局 | 沙河镇 | 沙河镇 | 垇下村、龙村村、黄龙村、河头村、罗坑村、五龙村、沙河村、华林村、流坑村 | 沙河镇2022年农村清洁工程 | 对9个行政村村内道路、公共场所约1368582㎡进行垃圾清洁及垃圾清运4920吨等 | 140 | 140 | 140 | 已完工 | 人居环境改善提升 | 对9个行政村村内道路、公共场所约1368582㎡进行垃圾清洁及垃圾清运4920吨等 | 对9个行政村村内道路、公共场所约1368582㎡进行垃圾清洁，垃圾清运共5050吨
66 | 区城管局 | 水西镇 | 水西镇 | 水西村、赤珠村、黄沙村、和乐村、联三村、罗边村、白田村、石珠村、石甫村、凌源村、窑下村、窑背村、永安村、上禾村 | 水西镇2022年农村清洁工程 | 对14个行政村村内道路、公共场所约738750㎡进行垃圾清洁及垃圾清运3610吨等 | 140 | 140 | 140 | 已完工 | 人居环境改善提升 | 对14个行政村村内道路、公共场所约738750㎡进行垃圾清洁及垃圾清运3610吨等 | 对14个行政村村内道路、公共场所约738750㎡进行垃圾清洁及垃圾清运3810吨等
67 | 区城管局 | 水东镇 | 水东镇 | 水东村、沿垇村、七里村、红星村、虎岗村、正兴村 | 水东镇2022年农村清洁工程 | 对6个行政村村内道路、公共场所约910210㎡进行垃圾清洁及垃圾清运3120吨等 | 140 | 140 | 140 | 已完工 | 人居环境改善提升 | 对6个行政村村内道路、公共场所约910210㎡进行垃圾清洁及垃圾清运3120吨等 | 对6个行政村村内道路、公共场所约910210㎡进行垃圾清洁及垃圾清运3315吨