## 录入表
附件：
章贡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 | 项目计划实施年度 | 项目名称 | 建设性质（新建/改建/扩建） | 实施期限 （建设起止年月） | 实施地点 |  |  |  | 项目类别（请筛选） |  |  | 项目属性 （请筛选） | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 绩效目标 | [6 empty] | 责任单位
[5 empty] | 县（市）区 | 乡（镇） | 村、组 | 是否重点帮扶村 | 类别Ⅰ | 类别Ⅱ | 类别Ⅲ |  | 总投资（万元） | 其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其中：整合财政涉农资金 | 其中：信贷资金 | 其中：其他资金 | 项目建设内容及规模 | 效益指标 （含联农带农富农效益） | 其中： 受益 村数 （个） | 其中： 受益 户数 （户） | 其中： 受益 人口数 （人） | 其中：受益脱贫户和三类人群数 | 满意度指标
1 | 2023 | 雨露计划 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 有关镇 | 有关村 |  | 巩固“三保障”成果项目 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 巩固脱贫攻坚成果 | 100 | 100 |  |  |  | 对全区全部的脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女就读中、高等职业教育的在校生给予补助，补助人数≥300人 | 通过雨露计划政策补助，激励脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女就读中、高等职业教育，培养就业技能，提升就业能力 | 54 | 260 | 300 | 300 | 满意度≥92% | 区乡村振兴局
2 | 2023 | 致富带头人培训 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 有关镇 | 有关村 |  | 创业就业项目 | 创业扶持 | 创业培训 | 巩固脱贫攻坚成果 | 6 | 6 |  |  |  | 对54个行政村致富带头人培训，培训人数约100人 | 培训致富能手，带动脱贫人口致富增收 | 54 | 180 | 300 | 300 | 满意度≥92% | 区乡村振兴局
3 | 2022-2023 | 龙村村坑尾至双桥道路工程 | 续建跨年 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 100 | 100 |  |  |  | 路面硬化1.5公里 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 306 | 1426 | 110 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙河镇）
4 | 2023 | 双桥村象山庄道路拓宽改造工程 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 双桥村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 100 | 100 |  |  |  | 拓宽改造道路1.5公里，拓宽1-2米，建设水沟800m，挡土墙800m3等 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 270 | 1159 | 139 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙石镇）
5 | 2023 | 东风村大坑子至淘金洞道路硬化工程 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 东风村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 200 | 200 |  |  |  | 新建道路硬化约2.2公里，宽度3.5米，建设水沟2200m，挡土墙1000m3 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 658 | 2894 | 434 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙石镇）
6 | 2023 | 沙石镇下茹果子园至王田半边丘公路拓宽工程 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 下茹村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 30 | 30 |  |  |  | 拓宽农村公路400米，宽度2.5米，建设水沟350m | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 600 | 1800 | 140 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙石镇）
7 | 2023 | 龙岗村清明坑至小山仔道路拓宽改造项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 龙岗村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 100 | 100 |  |  |  | 道路拓宽改造约1.5公里，拓宽1-2米，配套建设水沟1000m，挡土墙300m3 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 462 | 1928 | 147 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙石镇）
8 | 2023 | 黄沙村大水龙组通车桥建设工程 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 黄沙村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 60 | 60 |  |  |  | 通车桥新建长24米，桥宽4米 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 56 | 265 | 13 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
9 | 2023 | 水西镇土地前组通车桥项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 石珠村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 80 | 80 |  |  |  | 新建通车桥26米,挡土墙40立方米,护栏30米 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 75 | 300 | 23 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
10 | 2023 | 水西镇永安村红光至红卫组级道路硬化工程 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 永安村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 80 | 80 |  |  |  | 道路硬化1000米，护栏1000米等 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 80 | 352 | 10 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
11 | 2023 | 凌源村通组道路硬化项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 120 | 120 |  |  |  | 道路硬化2200米、宽3米 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 40 | 150 | 12 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
12 | 2023 | 窑背村组级道路硬化 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 窑背村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 60 | 60 |  |  |  | 长700米*宽3.5米路面硬化、700米排水沟等 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 10 | 41 | 7 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
13 | 2023 | 石甫村小仪坑路面拓宽工程 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 石甫村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 80 | 80 |  |  |  | 小仪坑道路扩宽1500米 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 65 | 210 | 15 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
14 | 2023 | 石角村万坑组村庄整治工程 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 章贡区 | 沙石镇 | 石角村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 50 | 50 |  |  |  | 道路硬化350米、修水沟350米、砌堡坎140立方米等 | 改善村民出行条件 | 1 | 33 | 122 | 32 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
15 | 2023 | 沙河镇龙村村大石盘水库至杨梅坑石垅坑新建主灌溉水渠项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农田水利设施建设 | 乡村建设 | 310 | 310 |  |  |  | 新建水渠2000米，新建2个渡槽共160米等 | 改善农田灌溉设施 | 1 | 480 | 2225 | 436 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
16 | 2023 | 凌源村组级农田水利灌溉项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农田水利设施建设 | 乡村建设 | 35 | 35 |  |  |  | 维修半镜组水渠60米、小水陂1座、新建凌源、庙前组水渠250米、修复水陂2座等 | 改善农田灌溉设施 | 1 | 52 | 142 | 16 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
17 | 2023 | 水东镇马祖岩村农村生产道路项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水东镇 | 马祖岩村 | 是 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 60 | 60 |  |  |  | 新建农村生产道路约100米及沿线道路改扩建500米等。 | 改善沿路村民生产生活条件。 | 1 | 69 | 164 | 17 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水东镇）
18 | 2023 | 章贡区2023年度脱贫户产业奖补项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 各镇水南 | 各村 |  | 产业发展项目 | 生产奖补 | 产业奖补 | 农村产业发展 | 245 | 245 |  |  |  | 实施2023年度脱贫户及“三类人员”产业奖补项目。对脱贫户及“三类人员”自主发展相关农业产业进行奖补。 | 通过实施产业扶持项目，对脱贫户及“三类人员”发展粮油、蔬菜等农业产业予以奖补，带动脱贫户发展农业生产增收。 | ≥35 | ≥1000 | ≥2000 | ≥2000 | 满意度≥92% | 区农业农村局
19 | 2023 | 华林村新建标准食用菌厂房及配套设施项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 华林村茶亭下组 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 255 | 255 |  |  |  | 1、新建标准厂房1000平方米及菇架，并配套恒温、恒湿、通风、监控等设备一套；2、改造800平米老菇棚，需添置24组制冷机组、通风、恒湿设备，更换部分菇架；3、新建配套300立方冷库1座，采购烘干设备1套；4、建设标准SC论证300平米车间，配备干品卷膜切膜生产线一条、鲜品真空包装机一台、立式多功能分装机一台，以及传递、消毒等设施； | 建成后每年为村集体经济收入提高15万元，为全村39户脱贫户（三类人员）差异化利益分红不少于5.1万元。 | 1 | 306 | 1426 | 110 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
20 | 2023 | 沙河镇流坑村工厂化育秧基地项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 流坑村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 160 | 160 |  |  |  | 播种生产车间大于等于450平方米，1.5米*1.5米*1.2米浸种池3个、暗化催芽室40平方米、炼苗棚覆膜2500平方米、生产线一套移动碎土机1台（5t/h，7.5KW）、床土提升设备（电机功率3-5KW）、秧盘播种流水线（≥800盘/h，含送盘机、叠盘机，具备铺土、平土、播种、覆土功能），选1200盘规格的：流水线、硬盘育秧盘：75000张*；、蒸汽发生器（≥8KW）：、转运托盘：56个；10、带式输送机（6米长）；1、叉车1台（全电动2吨1.6米）、高速插秧机3台* 、配套的水塔设施规格3T | 建成后每年为村集体经济收入提高10万元，为全村43户脱贫户（三类人员）差异化利益分红不少于8万元 | 1 | 80 | 350 | 129 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
21 | 2023 | 沙河镇龙村村大石盘水库农业休闲配套基础设施项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村下高排组 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 休闲农业与乡村旅游 | 农村产业发展 | 330 | 330 |  |  |  | 新建垂钓配套设施及新建垂钓点200个，新建200平方米停车场及配套设施，园区内道路3公里 | 建成增加村集体经济收入16.5万元，该资金用于项目43户脱贫户（三类人员）用工工资开支、差异化利益分红、再生产投入等 | 1 | 727 | 3373 | 436 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
22 | 2023 | 沙河镇龙村村大石盘水库民宿项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村下高排组 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 休闲农业与乡村旅游 | 农村产业发展 | 390 | 390 |  |  |  | 乌石坑原二层楼房改建民宿，二楼楼顶搭棚200㎡，原猪栏区拆除改建五层砖混结构民宿，占地面积约200㎡,建筑面积约1000㎡ | 增加村集体经济收入19.5万元，该资金用于项目43户脱贫户（三类人员）用工工资开支、差异化利益分红、再生产投入等 | 1 | 727 | 3373 | 436 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
23 | 2023 | 水西镇凌源村工厂化育秧中心建设 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 200 | 200 |  |  |  | 800平方米设施用地平整建设，播种车间建设和设备采购等 | 预计2023年上半年试运营，增加村集体经济收入5万元，预计带动10户以上脱贫户务工，户均年增收10000元。 | 14 | 8965 | 25755 | 1634 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
24 | 2023 | 章贡区水西镇石珠村富硒大米加工厂仓储项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 石珠村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农村产业发展 | 90 | 90 |  |  |  | 大米烘干机、色选机、碾米机、包装机等设备一套，新修道路长350米，宽6米，路基平整 | 预计2023年上半年试运营，增加村集体经济收入5万元，预计带动10户以上脱贫户务工，户均年增收5000元。 | 1 | 178 | 455 | 27 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
25 | 2023 | 江西燕兴食用菌基地配套提升工程 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 90 | 90 |  |  |  | 对食用菌基地进场道路降坡、修挡土墙长30米、宽1米、高2.5米；改造食用菌恒温恒湿棚4个（建设规格10米长*8米宽*3米高，配置恒温设备1套）、改造10平方米包装和食品检测车间各1个； | 增加村集体经济收入2万元，预计带动13户以上脱贫户务工，户均年增收3000元。 | 1 | 36 | 127 | 15 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
26 | 2023 | 峰山村农产品生产加工基地项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 峰山村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 150 | 150 |  |  |  | 新建钢结构农产品生产加工厂房800平米，配备食用菌、黄元米果等农产品加工设施设备一套等 | 每年增加村集体收入7万元，带动脱贫户及监测户5户，每户增加8000元收入 | 1 | 345 | 1545 | 5 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
27 | 2023 | 新圩村农产品生产加工基地项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 新圩村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农村产业发展 | 180 | 180 |  |  |  | 新建厂房1000m2，平整3000m2，水沟300m，场地硬化500m2，冷库150m3及水电设施配套等 | 每年增加村集体收入8万元，带动脱贫户及监测户5户，每户增加8000元收入 | 1 | 880 | 4025 | 5 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
28 | 2023 | 霞峰村农业生产基地配套基础设施建设工程 | 新建 | 2022年11月-2023年3月 | 章贡区 | 沙石镇 | 霞峰村 | 县级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 30 | 30 |  |  |  | 配套建设农业生产基地自来水安装、安装250千瓦高压变压器1台，周边场地硬化500平米等 | 每年增加村集体收入1.5万元；带动2户脱贫户务工，每户增收7000元 | 1 | 98 | 490 | 2 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
29 | 2023 | 水东镇马祖岩村果蔬大棚项目工程 | 新建 | 2023年1月-2022年12月 | 章贡区 | 水东镇 | 马祖岩村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 50 | 50 |  |  |  | 新建果蔬大棚10亩及土地平整、相关配套设施 | 项目预计2023年9月试运营，当年增加村集体经济收入2万元，通过差异化分红实现69户脱贫户年增收累计10000元，2024年开始每年增加村集体经济收入5万元，预计带动5户以上脱贫户务工，户均年增收5000元，通过差异化分红实现69户脱贫户实现年增收累计20000元， | 1 | 69 | 164 | 17 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水东镇）
30 | 2023 | 沙河镇、水西镇、沙石镇食用菌菌袋奖补项目 | 新建 | 2023年1月-2022年12月 | 章贡区 | 沙河镇 水西镇 沙石镇 | 华林村 龙村村 凌源村 火燃村 东风村 甘霖村 峰山村 |  | 产业发展项目 | 生产奖补 | 产业奖补 | 农村产业发展 | 78 | 78 |  |  |  | 华林村种植菌袋18万 龙村村种植菌袋10万 凌源村种植菌袋20万 沙石镇火燃村、东风村、甘霖村、峰山村共种植菌袋30万 | 华林村：增加村集体收入1万元，带动4户贫困户务工，实现户均年增收2500元。 龙村村：当年增加村集体经济收入2万元，其中拿出11700元用于117户脱贫户二次分红，实现年户均增收100元。流转4户脱贫户土地，共7000元，带动脱贫户务工3人，年收入共计30000元。 凌源村：增加村集体经济收入2万元，预计带动5户以上脱贫户务工，户均年增收2000元。 沙石镇：增加村集体经济收入2万元，预计带动5户以上脱贫户务工，户均年增收2000元。 | 1 1 1 4 | 80 117 36 78 | 350 413 127 230 | 110 12 15 15 | 满意度≥92% | 区农业农村局
31 | 2023 | 火燃村农产品电商服务基地 | 新建 | 2023年1月-2022年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 火燃村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 50 | 50 |  |  |  | 改造大棚600m2，配套相关包装、保鲜等设施设备一套。 | 每年增加村集体收入2.5万元，带动脱贫户及监测户5户，每户增加5000元收入 | 1 | 497 | 2133 | 5 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
32 | 2023 | 凌源村和乐围民宿配套提升工程 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 休闲农业与乡村旅游 | 农村产业发展 | 150 | 150 |  |  |  | 土地平整2000㎡，水沟2000米，污水处理设施一处，其他配套设施提升 | 预计2023年上半年试运营，增加村集体经济收入6万元，预计带动10户以上脱贫户务工，户均年增收7500元。 | 1 | 56 | 278 | 14 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
33 | 2023 | 章贡区2023年饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇、沙河镇、沙石镇 | 永安村、窑背村、流坑村、龙村、东风村、双桥村、龙岗村、新建村 |  | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 380 | 380 |  |  |  | 打机械深井6口、大口井2口、管道敷设3.5km等 | 改善村庄饮水条件 | 8 | 350 | 1225 | 41 | 满意度≥92% | 章贡区水利局
34 | 2023 | 沙河镇龙村村城乡供水一体化工程 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 350 | 350 |  |  |  | 建设自来水加压站一座，自来水管道铺设3.5km | 改善村庄饮水条件 | 1 | 627 | 2907 | 43 | 满意度≥92% | 章贡区水利局（业主沙河镇）
35 | 2023 | 水西镇城乡供水一体化工程（凌源村） | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 380 | 380 |  |  |  | 建设自来水加压站1座，自来水管道铺设5km | 改善村庄饮水条件 | 1 | 105 | 415 | 60 | 满意度≥92% | 章贡区水利局（业主水西镇）
36 | 2023 | 沙河镇河头村山塘维修、水渠新建工程 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 河头村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农田水利设施建设 | 乡村建设 | 150 | 150 |  |  |  | 维修山塘13座、新建水渠1000米 | 改善农田灌溉设施 | 1 | 260 | 1066 | 142 | 满意度≥95% | 章贡区水利局（业主沙河镇）
37 | 2023 | 水西镇城乡供水一体化工程（上禾村） | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 上禾村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 300 | 300 |  |  |  | 建设自来水加压站1座，自来水管道铺设5km | 改善村庄饮水条件 | 1 | 222 | 864 | 102 | 满意度≥92% | 章贡区水利局（业主水西镇）
38 | 2023年 | 章贡区农田水利骨干工程巩固提升二期工程项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 水西镇、沙石镇、沙河镇 | 石甫村、窑下村、罗边村、黄沙村、和乐村、石珠村、窑背村、永安村、上禾村、凌源村、沙石村、龙岗村、龙埠村、下茹村、火燃村、南田村、东风村、霞峰村、吉埠村、双桥村、甘霖村、新圩村、河头村、华林村、罗坑村、流坑村、龙村村 |  | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农田水利设施建设 | 乡村建设 | 319 | 319 |  |  |  | 渠道维养（除草、清淤等）45公里,新建5公里，维修3公里。新建水陂5座，维修水陂20座。山塘维修整治11处。 | 巩固脱贫攻坚成果，完善农业水利设施。 | 27 | 1675 | 6709 | 3917 | 满意度≥92% | 赣州市章贡区供销联社(业主赣州市章贡区供销联社）
39 | 2023 | 沙石镇水稻工厂化育秧中心建设项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 火燃村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 335 | 335 |  |  |  | 建设厂房1200平方米、完善8000亩育秧生产线及配套设施（浸种池100㎡，暗化催芽室120㎡，硬盘育秧盘200000张，转运托盘126个，高速插秧机8台）等 | 每年增加村集体收入13万元,其中为全村137户脱贫户（三类人员）差异化利益分红不少于6万元；带动脱贫户及监测户6户务工，每户增收5000元 | 1 | 2600 | 8500 | 6 | 满意度≥92% | 赣州市章贡区供销联社(业主赣州市章贡区供销联社）
[13 empty] | 6233 | 6233

## 数据源
产业发展项目 | 创业就业项目 | 乡村建设项目 | 易地搬迁后扶项目 | 巩固“三保障”成果项目 | 项目管理费
生产基地 | 务工补助 | 人居环境整治 | 公共服务岗位 | 住房 | 项目管理费
加工流通场地设施 | 就业培训 | 农村基础设施 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 教育
配套基础设施 | 创业扶持 |  | 异地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
金融保险配套 | 公益性岗位
生产奖补
生产基地 | 加工流通场地设施 | 配套基础设施 | 金融保险配套 | 生产奖补 | 务工补助 | 就业培训 | 创业扶持 | 公益性岗位 | 人居环境整治 | 农村基础设施 | 易地搬迁后扶 | 住房 | 教育 | 项目管理费
种植基地 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 小额贷款贴息 | 产业奖补 | 交通费补助 | 技能培训 | 创业培训 | 公益性岗位补助 | 农村卫生厕所改造（公共厕所） | 村庄规划编制（含修编） | 公共服务岗位 | 农村危房改造等农房改造 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 项目管理费
养殖基地 | 产地初加工和精深加工 | 产业园（区） |  |  | 劳动奖补 | 以工代训 | 创业补助 |  | 农村污水治理 | 农村道路建设（通村、通户路） | “一站式”社区综合服务设施建设
休闲农业与乡村旅游 | 市场建设和农村物流 | [7 empty] | 农村垃圾治理 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
林草基地建设 | 品牌打造和展销平台 | [7 empty] | 村容村貌提升 | 农村供水保障设施建设
水产养殖业发展 | [9 empty] | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
光伏电站建设 | [9 empty] | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
扶贫车间