## 录入表
附件：
章贡区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
序号 | 项目计划实施年度 | 项目名称 | 建设性质（新建/改建/扩建） | 实施期限 （建设起止年月） | 实施地点 |  |  |  | 项目类别（请筛选） |  |  | 项目属性 （请筛选） | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 绩效目标 | [6 empty] | 责任单位
[5 empty] | 县（市）区 | 乡（镇） | 村、组 | 是否重点帮扶村 | 类别Ⅰ | 类别Ⅱ | 类别Ⅲ |  | 总投资（万元） | 其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其中：整合财政涉农资金 | 其中：信贷资金 | 其中：其他资金 | 项目建设内容及规模（产出指标） | 效益指标 （含联农带农富农效益） | 其中： 受益 村数 （个） | 其中： 受益 户数 （户） | 其中： 受益 人口数 （人） | 其中：受益脱贫户和三类人群数 | 满意度指标
1 | 2024 | 雨露计划 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 有关镇 | 有关村 |  | 巩固“三保障”成果项目 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 巩固脱贫攻坚成果 | 120 | 120 |  |  |  | 对全区全部的脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女就读中、高等职业教育的在校生给予补助，补助人数≥300人 | 通过雨露计划政策补助，激励脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女就读中、高等职业教育，培养就业技能，提升就业能力 | 54 | 260 | 300 | 300 | 满意度≥92% | 区乡村振兴局
2 | 2024 | 致富带头人培训 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 有关镇 | 有关村 |  | 创业就业项目 | 创业扶持 | 创业培训 | 巩固脱贫攻坚成果 | 6 | 6 |  |  |  | 对54个行政村致富带头人培训，培训人数约100人 | 培训致富能手，带动脱贫人口致富增收 | 54 | 180 | 300 | 300 | 满意度≥92% | 区乡村振兴局
3 | 2024 | 沙河镇流坑村西坑至芒头岭道路硬化工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 流坑村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 150 | 150 |  |  |  | 新建道路硬化约1.1公里，新建水沟约1200米，新建挡墙约200立方米，新建护栏约1100米等 | 道路内循环，方便群众出行 | 1 | 26 | 131 | 6 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙河镇）
4 | 2024 | 双桥村酒坛山道路改扩建工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 双桥村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 200 | 200 |  |  |  | 酒坛山公路改扩建2公里，配套水沟约500米、堡坎约800立方米、防护栏约1000米等 | 改善村民道路设施 | 1 | 40 | 168 | 10 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙石镇）
5 | 2024 | 下茹村肖屋组至红旗小学道路拓宽工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 下茹村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 50 | 50 |  |  |  | 道路扩宽1.5米，长约1.6公里，含堡坎约300立方米、护栏约200米等 | 改善村内学生出行条件 | 1 | 322 | 1378 | 10 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙石镇）
6 | 2024 | 东风村花木至长坑子道路扩宽工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 东风村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 100 | 100 |  |  |  | 道路扩宽1.5-2米，长约1.6公里，配套堡坎约500立方米、水沟约200米、护栏约200米等 | 改善村民道路设施 | 1 | 659 | 2885 | 10 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙石镇）
7 | 2024 | 龙埠村岗背至马山道路扩宽工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 龙埠村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 80 | 80 |  |  |  | 道路拓宽1.5-2米，长约1.5公里，配套挡墙约300立方米、水沟约100米等 | 改善村民道路设施 | 1 | 156 | 700 | 10 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙石镇）
8 | 2024 | 龙岗村大小湾、龙下坑、龙潭下道路硬化工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 龙岗村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 60 | 60 |  |  |  | 道路硬化约1.2公里，配套水沟约200米、护栏约200米等 | 改善村民道路设施 | 1 | 462 | 1927 | 55 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙石镇）
9 | 2024 | 新圩村田螺岗、布秀元道路改造拓宽工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 新圩村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 120 | 120 |  |  |  | 田螺岗、布秀元道路拓宽约3公里，配套护栏长度约300米，堡坎约300米 | 改善村民道路设施 | 1 | 880 | 4200 | 30 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙石镇）
10 | 2024 | 楼梯村曹屋组道路硬化工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 楼梯村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 50 | 50 |  |  |  | 道路硬化长500米、宽5米，配套建设排水沟300米 | 改善村民道路设施 | 1 | 20 | 118 | 3 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙石镇）
11 | 2024 | 新圩村松山排组道路硬化工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 新圩村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 40 | 40 |  |  |  | 18公分厚C30混凝土路面1850㎡；12公分厚混凝土路面430㎡；涵管10m及挡土墙等 | 改善村民道路设施 | 1 | 880 | 4200 | 30 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主沙石镇）
12 | 2024 | 水西镇永安村红光至红卫组级道路硬化工程 | 新建 | 2023年12月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 永安村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 80 | 80 |  |  |  | 道路硬化1000米，护栏1000米等 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 80 | 352 | 10 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
13 | 2024 | 凌源村通组道路硬化项目 | 新建 | 2023年12月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 120 | 120 |  |  |  | 道路硬化2200米、宽3米 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 40 | 150 | 12 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
14 | 2024 | 窑背村组级道路硬化 | 新建 | 2023年12月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 窑背村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 60 | 60 |  |  |  | 长700米*宽3.5米路面硬化、700米排水沟等 | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 10 | 41 | 7 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
15 | 2024 | 石甫村小仪坑道路硬化工程 | 新建 | 2023年12月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 石甫村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 50 | 50 |  |  |  | 小仪坑道路硬化400米，挡土墙300m³ | 方便村民出行，完善村内道路建设 | 1 | 65 | 210 | 15 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
16 | 2024 | 石珠村土地前至桂形坑道路扩宽项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 石珠村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 80 | 80 |  |  |  | 土地平整1800平米，道路扩宽及硬化1200米、新建水渠500米 | 建成后方便群众出行安全 | 1 | 39 | 157 | 21 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
17 | 2024 | 凌源村老庵背组道路硬化工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 90 | 90 |  |  |  | 道路硬化350米、水沟350米，边坡治理400平方 | 为村民出行带来便利 | 1 | 278 | 1169 | 45 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
18 | 2024 | 和乐村组级道路硬化工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 和乐村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 130 | 130 |  |  |  | 组级道路硬化，宽4米，长1180米 | 为村民出行带来便利 | 1 | 108 | 486 | 30 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
19 | 2024 | 石甫村组级道路硬化工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 石甫村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 80 | 80 |  |  |  | 新建道路400米、道路硬化800米 | 完善村组道路基础设施，项目建成后解决村民出行难及安全隐患 | 1 | 130 | 498 | 16 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
20 | 2024 | 上禾村上芫组组级公路维修，会车道修建 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 上禾村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村建设 | 35 | 35 |  |  |  | 路基混凝土挡土墙50米，高1.5米，平均宽0.5米，维修路面1300㎡ | 完善村组道路基础设施，项目建成后解决村民出行难及安全隐患 | 1 | 60 | 210 | 8 | 满意度≥92% | 区交通运输局（业主水西镇）
21 | 2024 | 石珠村桂形坑村庄整治项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 石珠村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乡村建设 | 70 | 70 |  |  |  | 场地平整360平米、硬化260平米、水沟260米、吸水砖200平米、便道300米、挡土墙120立方等 | 整治周边环境，提升村容村貌 | 1 | 30 | 136 | 4 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
22 | 2024 | 上禾村上芫、老前、漂里村庄整治 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 上禾村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乡村建设 | 40 | 40 |  |  |  | 道路硬化1500米，宽3.5米，修建水沟2000米等 | 建成后方便群众出行安全，提升村容村貌 | 1 | 36 | 142 | 9 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
23 | 2024 | 窑背村村庄整治项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 窑背村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乡村建设 | 65 | 65 |  |  |  | 堡坎砌筑180立方米、40X40、230米水沟修复、3米宽、200米长路面修复等 | 建成后方便群众出行安全，提升村容村貌 | 1 | 243 | 963 | 28 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
24 | 2023-2024 | 沙河镇龙村村大石盘水库至杨梅坑石垅坑新建主灌溉水渠项目 | 续建 | 2023年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农田水利设施建设 | 乡村建设 | 310 | 310 |  |  |  | 新建水渠2000米，新建水陂3座，维修水渠1000米等 | 改善农田灌溉设施 | 1 | 480 | 2225 | 436 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
25 | 2024 | 凌源村组级农田水利灌溉项目 | 新建 | 2023年12月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 35 | 35 |  |  |  | 新建挡土墙150立方，90立方水池1座，混凝土地面，深水井1个抽水泵一台，管子750米，水渠200米 | 便于防汛抗旱，农田灌溉 | 1 | 31 | 128 | 5 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
26 | 2024 | 上禾村老前、下禾基本农田保护项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 上禾村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 60 | 60 |  |  |  | 河堤石砌挡土墙：长380米，基础宽1.2米，深1米，墙体高2米，墙体平均宽0.9米 | 便于防汛抗旱，农田灌溉 | 1 | 45 | 165 | 11 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
27 | 2024 | 流坑村黄龙水库下至雷公坑引水工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 流坑村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 100 | 100 |  |  |  | 1、水陂（3米+1.5米）*3米*18米，一座；2、暗渠（DN500PE波纹管）360米；3、检查井及沉砂池（DN1200*1200）10个；4、隧道（DN400顶管）42米；5、土方开挖及回填720立方米 | 促进粮食生产，解决流坑旱情 | 1 | 131 | 521 | 23 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
28 | 2024 | 流坑村谢屋田-倒窝子水渠 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 流坑村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 80 | 80 |  |  |  | 1、水渠（500*500*500）1230米；2、暗渠（DN500PE波纹管）260米；3、检查井及沉砂池（DN1200*1200）8个；4、土方开挖及回填1020立方米 | 促进粮食生产，解决流坑旱情 | 1 | 78 | 312 | 14 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
29 | 2024 | 章贡区2024年度脱贫户产业奖补项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 各镇水南 | 各村 |  | 产业发展项目 | 生产奖补 | 产业奖补 | 农村产业发展 | 270 | 270 |  |  |  | 实施2024年度脱贫户及“三类人员”产业奖补项目。对脱贫户及“三类人员”自主发展相关农业产业进行奖补。 | 通过实施产业扶持项目，对脱贫户及“三类人员”发展粮油、蔬菜等农业产业予以奖补，带动脱贫户发展农业生产增收。 | ≥35 | ≥1000 | ≥2000 | ≥2000 | 满意度≥92% | 区农业农村局
30 | 2024 | 峰山村农产品生产加工基地项目（二期） | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 峰山村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 100 | 100 |  |  |  | 新建竹笋加工设备1套、食用菌加工设备1套、冷库300立方、烘干设备1套，周边场地硬化200㎡及配套设施等 | 每年增加村集体收入4万元，带动脱贫户4户，预计每年增收5000元 | 1 | 363 | 1580 | 2 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
31 | 2023-2024 | 峰山村农产品生产加工基地项目 | 续建 | 2023年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 峰山村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 190 | 190 |  |  |  | 续建钢结构农产品生产加工厂房800平米，厂房门口地面硬化350㎡及约水沟90米等配套设施 | 每年增加村集体收入7万元，带动脱贫户及监测户5户，预计每户增加8000元收入 | 1 | 345 | 1545 | 5 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
32 | 2024 | 龙埠村天之绿基地配套基础设施项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 龙埠村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 休闲农业与乡村旅游 | 农村产业发展 | 60 | 60 |  |  |  | 新建400㎡钢结构附属设施用房 | 每年增加村集体收入3万元，带动脱贫户2户，每户增加5000元收入。 | 1 | 28 | 108 | 2 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
33 | 2024 | 峰山村毛竹林提升改造项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 峰山村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 50 | 50 |  |  |  | 毛竹林提升改造300亩，配套滴灌配套设施等 | 每年增加村集体收入2万元，带动脱贫户5户，预计每户增加5000元收入。 | 1 | 28 | 108 | 5 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
34 | 2024 | 沙石镇综合生产加工基地项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 楼梯村（双桥村、峰山村、龙岗村、石角村、东风村等） |  | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 370 | 370 |  |  |  | 新建生产加工厂房3000平米，配套水电、路面硬化及水沟等基础设施 | 每年增加村集体收入16万元，带动脱贫户5户，预计每户每年增收5000元 | 6 | 60 | 250 | 10 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
35 | 2024 | 双桥村农旅产业配套设施项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 双桥村 | 县级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 休闲农业与乡村旅游 | 农村产业发展 | 80 | 80 |  |  |  | 改造农产品设施用房500平方米，建设人行步道300米、场地硬化200㎡、水沟200m等配套设施 | 每年增加村集体收入4万元，带动脱贫户4户，预计每户增加5000元收入。 | 1 | 269 | 1156 | 2 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
36 | 2024 | 沙石镇食用菌菌袋奖补项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 峰山村 火燃村 王田村 |  | 产业发展项目 | 生产奖补 | 产业奖补 | 农村产业发展 | 92 | 92 |  |  |  | 峰山村种植40万袋 火燃村种植70万袋 王田村种植羊肚菌25亩，大球盖菇3亩，平菇8万袋 | 峰山村：增加村集体收入1.2万元，带动6户脱贫户务工，每年每户增加2000元； 火然村：增加村集体收入3万元，通过差异化分红实现48户脱贫户每年每户增加625元； 王田村：增加村集体收入0.6万元，带动3户脱贫户务工，每年增加2000元收入 | 5 | 80 | 390 | 5 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
37 | 2024 | 霞峰村大屋组教育小镇蔬菜大棚项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 霞峰村 | 县级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 60 | 60 |  |  |  | 新建10亩蔬菜大棚 | 每年增加村集体收入3万元，带动脱贫户务工2户，预计每户年增收6000元 | 1 | 64 | 306 | 2 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
38 | 2024 | 南田村农业产业生产加工基地项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 南田村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 200 | 200 |  |  |  | 新建1000㎡钢结构厂房，配套水电、水沟、路面硬化等基础设施建设 | 每年增加村集体收入8万元，带动脱贫户6户，预计每户增加5000元收入。 | 1 | 30 | 120 | 6 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
39 | 2024 | 王田村圣源果业基地配套基础设施工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 王田村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 60 | 60 |  |  |  | 路面硬化1.5公里（规格3.5m*0.18m） | 每年增加村集体收入3万元，带动脱贫户5户，每户增加5000元收入。 | 1 | 28 | 108 | 10 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
40 | 2024 | 王田村卧龙谷基地配套基础设施工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 王田村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 休闲农业与乡村旅游 | 农村产业发展 | 70 | 70 |  |  |  | 道路硬化3200㎡（规格：长800m*宽4m）；排水沟1600m | 每年增加村集体收入3.5万元，带动脱贫户2户，预计每户年增收6000元 | 1 | 28 | 108 | 2 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
41 | 2024 | 沙石东风村水产品养殖基地 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙石镇 | 东风村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 养殖基地 | 农村产业发展 | 300 | 300 |  |  |  | 新建引水水渠3公里，鱼塘整治20亩，道路开挖并硬化1公里，建设堡坎2000立方 | 年增加村集体收入15万元，带动至少5户脱贫户务工就业，预计人均年增收2500元 | 1 | 28 | 128 | 15 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙石镇）
42 | 2024 | 马祖岩村休闲垂钓旅游项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水东镇 | 马祖岩村十组 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 休闲农业与乡村旅游 | 农村产业发展 | 120 | 120 |  |  |  | 鱼塘清淤约6亩、水系连通约300米，砌堡坎约300米，垂钓栈道约300米、钓台10个及相关设施配套等 | 项目预计2025年初开始试运营，当年增加村集体经济收入6万元，通过差异化分红实现5户脱贫户年增收累计20000元，2026年开始每年增加村集体经济收入6万元，预计带动5户以上脱贫户务工，户均年增收5000元。 | 1 | 65 | 280 | 5户 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水东镇）
43 | 2024 | 华林村食用菌产业园 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 华林村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 235 | 235 |  |  |  | 建设一座1000立方冷库（其中有干品库300立方、鲜品库400立方、成品300立方），建设改造现代化菇棚1000平米（并配套恒温、恒湿、通风、监控等设备一套），采购SC车间生产设备（干品卷膜切膜生产线一条、鲜品真空包装机一台、立式多功能分装机一台、连续封口机一台，以及传递、消毒等设施一套）、检测设备（食品安全检测仪一台、农药残留检测仪一台、水分检测仪一台、高压蒸汽灭菌器一台、电热干燥箱一台、显微镜一台、工作操作台一台等），为园区铺设配套水管2000米、电路4000米等基础设施项目 | 实现村集体经济收入增收12万元，为全村39户脱贫户（三类人员）差异化利益分红不少于11.75万元。 | 1 | 306 | 1426 | 100 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
44 | 2024 | 龙村村食用菌产业园（华林园区） | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 100 | 100 |  |  |  | 新建标准厂房1000平方米，安装3200平米塑钢菇架，并配套恒温、恒湿、通风、监控等设备一套 | 实现村集体经济收入增收5.5万元，为全村43户脱贫户（三类人员）差异化利益分红不少于5万元。 | 1 | 727 | 3373 | 426 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
45 | 2024 | 龙村村大石盘水库民宿项目（二期） | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园（区） | 农村产业发展 | 150 | 150 |  |  |  | 新建一栋占地面积约180㎡的综合服务中心 | 实现村集体经济收入增收8万元，为全村43户脱贫户（三类人员）差异化利益分红不少于7.5万元。 | 1 | 727 | 3373 | 426 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
46 | 2024 | 龙村村变电房项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园（区） | 农村产业发展 | 20 | 20 |  |  |  | 新建20平米变电房1间、变电设备1套 | 实现村集体经济收入增收1万元，为全村43户脱贫户（三类人员）差异化利益分红不少于1万元。 | 1 | 727 | 3373 | 426 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
47 | 2024 | 龙村村乡村振兴综合实践基地项目（罗坑基地） | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园（区） | 农村产业发展 | 250 | 250 |  |  |  | 1.乡村振兴旅游基础设施（钢架遮阳棚11000平米）建设工程；2.乡村振兴旅游项目建设及设施采购（卡丁车 12台, 少儿卡丁车12台,防护设施1000米）；3.研学基地配套设施建设（硬化400平米，围栏1300米） | 实现村集体经济收入增收13万元，为全村43户脱贫户（三类人员）差异化利益分红不少于12.5万元。 | 1 | 348 | 1480 | 58户 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
48 | 2023-2034 | 沙河镇龙村村大石盘水库民宿项目 | 续建 | 2023年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 产业园（区） | 农村产业发展 | 390 | 390 |  |  |  | 乌石坑原二层老旧砖混楼房拆除改建1栋三层框架结构民宿餐饮，占地面积约126㎡，建筑面积约540㎡；原猪栏区拆除改建3栋三层框架结构民宿及2栋名宿基础梁，占地面积约434㎡，建筑面积约560㎡；新建吸水砖地面约400㎡，新建片石挡墙约850m³等 | 增加村集体经济收入19.5万元，该资金用于项目43户脱贫户（三类人员）用工工资开支、差异化利益分红、再生产投入等 | 1 | 727 | 3373 | 436 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
49 | 2024 | 沙河镇食用菌菌袋奖补项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 龙村村 华林村 |  | 产业发展项目 | 生产奖补 | 种植基地 | 农村产业发展 | 25.6 | 25.6 |  |  |  | 龙村村种植菌袋25万袋 华林村种植竹荪面积3亩 | 龙村村：当年增加村集体经济收入2万元，其中拿出10800元用于108户脱贫户二次分红，实现年户均增收100元。流转4户脱贫户土地，共7000元，带动脱贫户务工3人，年收入共计40000元。 华林村：增加村集体收入1.38万元，带动3户脱贫户务工，实现户均年增收2000元。 | 11 | 80 117 | 350 413 | 110 12 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
50 | 2024 | 凌源村杨梅基地配套设施项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 300 | 300 |  |  |  | 1500平方米土地平整，新建约1000平米冷库，片石堡坎挡土墙1500立方米及配套设施等 | 预计每年为村集体经济收入提高15万元，可带动周边5脱贫户就业，户均年增收0.6万元 | 1 | 278 | 1169 | 45 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
51 | 2024 | 凌源村杨梅基地水利提升配套设施项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 120 | 120 |  |  |  | 新建机井3座、90立方米储水池3个、PE50管道5000米，其他配套设施 | 预计每年为村集体经济收入提高6万元，可带动周边5脱贫户就业，户均年增收0.4万元 | 1 | 31 | 128 | 5 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
52 | 2024-2025 | 和乐美人湾配套基础设施项目 | 新建 | 2024年1月-2025年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 和乐村 | 否 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园（区） | 农村产业发展 | 350 | 350 |  |  |  | 人行步道及护栏3公里，钢架结构民宿10座，公厕2座，4亩生态停车场及周边基础设施 | 建成后每年为村集体经济收入增加18万元，带动周边5户脱贫户就业，户均年增收1.5万元 | 1 | 110 | 500 | 21 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
53 | 2024 | 和乐游屋农家乐配套基础设施项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 和乐村 | 否 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园（区） | 农村产业发展 | 80 | 80 |  |  |  | 河道整治及维修河堤300米，吸水砖铺设1000平方米，土地平整2000平方米，护栏200米，杆线迁移500米，道路硬化2000平方米 | 建成后每年为村集体经济收入增加4万元，带动周边3户脱贫户就业，户均年增收0.4万元 | 1 | 145 | 652 | 28 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
54 | 2024 | 永安村锦宏果园采摘道路硬化 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 永安村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 132 | 132 |  |  |  | 道路硬化2.5公里*3米 | 建成后每年为村集体经济收入增加5万元，总体项目建设建成可带动周边5脱贫户就业，户均增收0.4万元 | 1 | 35 | 140 | 6 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
55 | 2024 | 水西镇食用菌菌袋奖补项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 凌源村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产奖补 | 产业奖补 | 农村产业发展 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 凌源村种植菌袋4万，大球盖菇24亩 | 增加村集体经济收入0.5万元，预计带动3户以上脱贫户务工，户均年增收2000元 | 1 | 31 | 128 | 3 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
56 | 2024 | 上禾村油茶基地水肥一体化项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 上禾村 | 县级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 95 | 95 |  |  |  | 建设内容：水井3座、水陂1座15立方米。输电线路400米、给水管道3000米，水泵3只，储水池4座、每座30立方米、基地浇溉管道9500米 | 预计每年为村集体经济收入提高5万元，可带动周边5脱贫户就业，户均年增收0.4万元 | 1 | 45 | 168 | 11 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主水西镇）
57 | 2024 | 上禾村碳桐基地基础建设项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 上禾村 | 县级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 85 | 85 |  |  |  | 道路硬化长1000米、宽3.5米、厚0.15米，水井1.座、蓄水池1座，输电线路80米、管道1000米 | 预计每年为村集体经济收入提高5万元，可带动周边5脱贫户就业，户均年增收0.4万元 | 1 | 30 | 116 | 6 | 满意度≥92% | 区农业农村局（业主沙河镇）
58 | 2024-2025 | 章贡区2024年饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 2024年1月-2025年12月 | 章贡区 | 水西镇、沙河镇、沙石镇 | 龙村村、新建村、双桥村、窑背村、永安村 |  | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 280 | 280 |  |  |  | 机械深井2口，泵房2座，蓄水池2座，管道敷设12km等 | 提升村民用水水质，提高用水保证率 | 5 | 378 | 905 | 39 | 满意度≥92% | 区水利局（业主章贡区水利局）
59 | 2024 | 水西镇窑下村窑下组基础设施项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 窑下村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 105 | 105 |  |  |  | 新建塘坎120米；水坡2座；农桥1座；混凝土挡墙150米，河堤挡土墙300米 | 便于防汛抗旱，农田灌溉 | 1 | 78 | 318 | 4 | 满意度≥92% | 区水利局（业主水西镇）
60 | 2024 | 水西镇和乐新田自来水改造工程 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 和乐村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 40 | 40 |  |  |  | 新田组新增自来水管道铺设1000米 | 提高村民用水便利 | 1 | 60 | 270 | 7 | 满意度≥92% | 区水利局（业主水西镇）
61 | 2024 | 沙河镇流坑村西坑尾山塘维修 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 流坑村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 45 | 45 |  |  |  | 1、山塘清淤20000立方米，2、堤坝加固8000立方。3、泄洪道8米。4、排放水设施3处 | 促进粮食生产，解决流坑旱情 | 11 | 72 | 285 | 10 | 满意度≥92% | 区水利局（业主沙河镇）
62 | 2023-2024 | 沙河镇河头村山塘维修、水渠新建工程 | 续建 | 2023年1月-2024年12月 | 章贡区 | 沙河镇 | 河头村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农田水利设施建设 | 乡村建设 | 150 | 150 |  |  |  | 维修山塘 7座，新建水渠约 150 米，新建挡土墙约 100 立方米，消力池 6个等 | 改善农田灌溉设施 | 1 | 260 | 1066 | 142 | 满意度≥92% | 区水利局（业主沙河镇）
63 | 2024 | 章贡区农田水利骨干工程巩固提升二期工程项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇、沙石镇、沙河镇 | 石甫村、窑下村、罗边村、黄沙村、和乐村、石珠村、窑背村、永安村、上禾村、凌源村、沙石村、龙岗村、龙埠村、下茹村、火燃村、南田村、东风村、霞峰村、吉埠村、双桥村、甘霖村、新圩村、河头村、华林村、罗坑村、流坑村、龙村村 |  | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乡村建设 | 150 | 150 |  |  |  | 渠道维养（除草、清淤等）45公里,新建0.5公里，维修2公里，新建水陂3座，维修水陂10座 | 巩固脱贫攻坚成果，完善农业水利设施。 | 27 | 1675 | 6709 | 3917 | 满意度≥92% | 赣州市章贡区供销联社(业主赣州市章贡区供销联社）
64 | 2024 | 章贡区水西镇沃彩玫瑰园配套设施项目 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 章贡区 | 水西镇 | 和乐村 | 否 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园（区） | 农村产业发展 | 200 | 200 |  |  |  | 建设非农田道路硬化100米、田间作业道路2000米（含灌溉沟渠）、水产养殖池塘挡土墙和300㎡育苗大棚等 | 2024年实现村集体经济增收8万元，其中4万元通过差异化分红实现全村39户脱贫困户和三类人群增收，带动12户以上农户(脱贫户及监测户2户以上)务工，户均年增收约6000元 | 1 | 39 | 117 | 117 | 满意度≥92% | 赣州市章贡区供销联社(业主赣州市章贡区供销联社）
[13 empty] | 7794.4 | 7794.4

## 数据源
产业发展项目 | 创业就业项目 | 乡村建设项目 | 易地搬迁后扶项目 | 巩固“三保障”成果项目 | 项目管理费
生产基地 | 务工补助 | 人居环境整治 | 公共服务岗位 | 住房 | 项目管理费
加工流通场地设施 | 就业培训 | 农村基础设施 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 教育
配套基础设施 | 创业扶持 |  | 异地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
金融保险配套 | 公益性岗位
生产奖补
生产基地 | 加工流通场地设施 | 配套基础设施 | 金融保险配套 | 生产奖补 | 务工补助 | 就业培训 | 创业扶持 | 公益性岗位 | 人居环境整治 | 农村基础设施 | 易地搬迁后扶 | 住房 | 教育 | 项目管理费
种植基地 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 小额贷款贴息 | 产业奖补 | 交通费补助 | 技能培训 | 创业培训 | 公益性岗位补助 | 农村卫生厕所改造（公共厕所） | 村庄规划编制（含修编） | 公共服务岗位 | 农村危房改造等农房改造 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 项目管理费
养殖基地 | 产地初加工和精深加工 | 产业园（区） |  |  | 劳动奖补 | 以工代训 | 创业补助 |  | 农村污水治理 | 农村道路建设（通村、通户路） | “一站式”社区综合服务设施建设
休闲农业与乡村旅游 | 市场建设和农村物流 | [7 empty] | 农村垃圾治理 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
林草基地建设 | 品牌打造和展销平台 | [7 empty] | 村容村貌提升 | 农村供水保障设施建设
水产养殖业发展 | [9 empty] | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
光伏电站建设 | [9 empty] | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
扶贫车间