区市监药监字〔2023〕8号

关于印发章贡区2023年全国化妆品安全

科普宣传周活动实施方案的通知

局属各单位：

根据省药监局、市局关于2023年全国化妆品安全科普宣传周活动的统一部署要求，结合我区实际，研究制定了《章贡区2023年全国化妆品安全科普宣传周活动实施方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

赣州市章贡区市场监督管理局

2023年5月15日

（此件主动公开）

章贡区2023年全国化妆品安全

科普宣传周活动实施方案

为加强化妆品监管相关法规宣贯，持续提升公众对化妆品安全和合理使用的认知水平，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，根据国家、省药监局及市局统一部署安排，结合我区实际，定于5月下旬在全区范围开展章贡区2023年全国化妆品安全科普宣传周（以下简称宣传周）活动，并将宣传周活动作为一项为群众办实事的重要活动，特制定如下方案。

一、活动主题和时间

主题：安全用妆，共治共享。

时间：2023年5月23日—5月29日。

二、宣传重点

重点围绕两个方面推动化妆品安全社会共治:

(一)加强《企业落实化妆品质量安全主体责任监督管理规定》的宣贯,加强行业自律,落实企业质量安全主体责任。

(二)加强化妆品安全和合理使用知识的宣传,引导消费者科学合理地使用化妆品,合理预期化妆品的功效。

三、活动安排

今年宣传周以企业落实化妆品质量安全主体责任为主线,采

用线上线下结合的方式,按照国家、省药监局及市局的统一部署,区局指导、各分局联动,相关学校、社区、企业、电商平台、社会公众广泛参与,进一步扩大宣传周活动的参与范围和活动影响,提升化妆品安全科普宣传效果。具体安排如下:

（一）预热阶段（5月10日-5月22日）

1.消费安全提示和化妆品包材绿色回收活动。督促广大化妆品经营者,在主流电商平台的化妆品品类相关商品展示页及各类化妆品经营门店等场所,发布化妆品消费安全提示。组织部分商场和化妆区品企业继续开展化妆品包材绿色回收活动。（药械化妆品监管股组织开展）

2.科普宣传。在“章贡市场监管”微信公众号及相关大众广场、商超滚动电子屏、社区电梯广告屏等平台,播放系列科普宣传片,积极制作和发布科普短视频。（各分局、信息中心组织开展）

3.网络知识答题。利用国家局化妆品监管APP、“江西药品监管”微信公众号开展科普互动问答；在支付宝答答星球等平台,同步开展化妆品安全网络知识答题。（各分局组织开展）

（二）宣传周期间（5月23日-5月29日）

1.宣传周启动仪式。组织积极参与2023年全省化妆品安全科普宣传周活动启动仪式（赣江新区市场监管局承办）。（药械化妆品监管股组织开展）

2.化妆品高质量发展研讨会。组织参与在赣江新区举办的化妆品高质量发展研讨会，活动将邀请化妆品企业、行业协会、科研院校、监管部门,围绕《企业落实化妆品质量安全主体责任监督管理规定》等法规,研讨化妆品安全监管和技术创新,推动产业高质量发展。（药械化妆品监管股组织开展）

3.在核心商业区LED屏幕轮播短片宣传。选取人流密集的核心商业区的LED屏幕,对化妆品安全科普知识等相关内容视频进行为期一周的轮播宣传。（各分局组织开展）

4.化妆品安全科普进校园、进社区活动。结合实际，组织开展化妆品安全科普知识进校园、进社区活动,面向儿童、家长、教师,播放科普视频,发放宣传册,并举办线下科普讲座等。（各分局组织开展）

5.“爱肤日”活动。结合实际，组织开展“爱肤日”相关科普宣传活动，联合相关医疗机构开展专家义诊、科普讲座等活动。（药械化妆品监管股组织开展）

6.实验室开放日活动。组织公众预约参观或以网络的形式,以化妆品检验检测机构实验室为依托（市药品不良反应监测中心牵头承办）,展示化妆品检验检测过程,同时进行化妆品安全科普知识宣传。（药械化妆品监管股组织开展）

7.企业落实化妆品质量安全主体责任公益培训。围绕“企业落实化妆品质量安全主体责任”,组织开展公益培训,面向化妆品经营企业,针对监管法规政策、质量安全管理、相关科普知识等内容分模块进行授课。（各分局组织开展）

8.企业开放日活动。组织参与由市局主办的企业开放日活动,以网络的形式或现场（南康区主场）参观的形式,展示化妆品委托生产、备案过程，企业落实化妆品质量安全主体责任有关情况,化妆品安全科普知识宣传等。（药械化妆品监管股组织开展）

9.化妆品科普大讲堂活动。结合实际，在线上或线下开展公益科普讲座,组织科普视频进社区、进商场、进游乐园、进学校等,为公众普及化妆品安全常识及使用误区,提高化妆品安全和合理使用的意识。（各分局组织开展）

四、工作要求

（一）加强统筹协调。章贡区局宣传周活动由药械化妆品监管股牵头,各分局、相关股室密切协作,并按分工做好相关工作。要按照市局统一部署,强化对宣传周活动的组织领导和统筹协调,在活动主题、活动时间、活动标识及宣传口径等方面保持一致。

（二）加强审核把关。药械化妆品监管股要加强对宣传周活动各类宣传材料的审核把关,把好政治关和业务关,确保宣传内容的科学性、权威性和准确性。要加强宣传周期间相关舆情的监测,稳妥发布有关信息。

（三）加大宣传力度。要围绕公众关切,不断丰富和创新科普宣传的内容和形式。积极引导学校、社区、企业、电商平台、社会公众参与各项宣传活动,引导传统媒体和新媒体的融合参与,扩大宣传效果。

（四）严格纪律要求。宣传周活动是市场监管部门服务公众的重要载体,是塑造监管部门形象的有力举措,要严格落实中央八项规定精神,力戒形式主义,厉行节俭办事。宣传周期间各类活动要以公益的方式举办,不得收取费用。

五、其它事项

1.各分局应结合辖区实际情况，积极组织开展（或参与）本方案内的宣传周活动，活动要特色鲜明、效果显著，并于5月17日前报送活动计划；宣传周期间及时报送相关活动动态、照片以及自制的科普宣传单、手册或短视频等；6月2日前将宣传周活动工作总结（含文字总结、活动照片或视频等）报送至药械化妆品监管股。此项工作纳入年度考核。

2.药械化妆品监管股应做好宣传周活动的方案制定、资料收集和总结工作,按时间节点报送至市局药化监管科，并积极组织参与“赣州市2023年全国化妆品安全科普宣传周优秀活动”评选。

附件：赣州市2023年全国化妆品安全科普宣传周优秀活动推

荐表

附件

赣州市2023年全国化妆品安全科普宣传周

优秀活动推荐表

| 活动名称 |  |
| --- | --- |
| 主办单位 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 通讯地址 |  | 电话 |  |
| 活 动 情 况 简 介 |
| 推荐理由 |  |
| 县（区）局 审核意见 | 盖章 年 月 日 |

注：1.活动情况简介应简明扼要不超过500字。

2.推优材料附件应包括：Word版本活动简介、活动精彩照片3—5张或活动视频。

赣州市章贡区市场监督管理局办公室           2023年5月15日印发