## Sheet2
附件
赣州市章贡区2022年1-6月民生实事项目进展情况表（截至6月30日）
序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 2022年度目标任务 | 年度投资 计划 （亿元） | 项目开工时间 | 拟竣工时间 | 截止2021年底累计完成投资（亿元） | 1—6月完成投资 （亿元） | 完成年度投资率（％） | 项目形象进度 | 下一步推进措施及完成时限
2022年民生实事共计40项，其中项目类共计28个，事项类12项 |  |  |  | 25.1773 |  |  |  | 10.1478 | 40.31%
一、群众满意教育工程（项目6个，事项4项）
1 | 章贡区梅江路保育院新建项目 | 区教体局 | 完成教学楼主体工程 | 0.1 | 2022-04-01 | 2023-08-01 | 0.08 | 0.0328 | 32.8% | 已完成三通一平和场地平整，正在进行教学楼独立基础施工。 | 协调区建投公司督促施工单位加快施工进度。
2 | 赣二中文峰路校区新建项目 | 区教体局 | 完成工程建设（完工） | 0.4 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 1 | 0.21 | 52.5% | 已完成主体封顶，正在进行室内装饰装修。 | 督促施工单位加快施工进度。
3 | 章贡区沙河中学改扩建项目(一期) | 区教体局 | 完成一期工程建设 | 0.3 | 2021-02-01 | 2023-08-01 | 1 | 0.25 | 83.33% | 已完成教学楼主体封顶，正在进行室内装修及室外附属设施施工。 | 协调区建投公司督促施工单位加大室内装修施工进度，争取7月完成教学楼建设交付给学校使用。
4 | 赣州市章贡区机关幼儿园示范性托育服务机构建设项目 | 区卫健委 | 完成设计并装修 | 0.025 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 0 | 0.022 | 88% | 消防管道安装、水电安装，内墙涂料施工 | 完成消防、水电安装施工。
5 | 红旗二小栎木坑路校区新建项目 | 区教体局 | 完成教学楼主体工程 | 0.5 | 2021-02-01 | 2022-12-01 | 1 | 0.25 | 50% | 已完成报告厅和风雨球馆、南北教学楼屋面砼浇捣，正在进行室内砖砌墙体施工。 | 督促施工单位加快施工进度。
6 | 章贡区机关幼儿园建设项目（滨江二小东阳山校区） | 区建投公司 | 完成装修改造，交付使用 | 0.06 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 0 | 0.022 | 36.67% | 正进行内墙涂料施工、外墙墙面清洁及基层施工 | 加快推进墙体砌筑、粉刷，消防水电安装及外墙漆施工，计划7月底完成该项工作。
7 | 阳明中学高中部开放式图书阅览室建设 | 区教体局 | 完成 | 0.005 | 2022-07-01 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 已完成项目采购，待阳明中学完成消防验收后可施工 | 督促尽快完成消防验收
8 | 学生饮水工程 | 区教体局 | 启动采购 | 0.005 | 2022-06-01 | 2022-07-01 |  | 0 | 0 | 已完成方案审核，正落实项目采购公示事宜。 | 协调项目资金到位后按要求公示采购意向。
9 | 教育扶贫 | 区教体局 | 完成 | 0.03 | 2022-01-01 | 2022-12-01 |  | 0.03 | 100% | 按学籍地资助原则，已发放2022年春季学期学前、义教、普高、中职学段助学金0.03亿元。 | 查漏补缺，确保应助尽助，一个不漏。
10 | 推进职业教育高质量发展 | 区教体局 | 实现与高职院校开设定向升学班。 | 无 | 无 | 无 |  | / | / | 已与江西环境工程职业学院、江西青年职业学院建立中高职一体化长学制培养机制。 | 招收工业机器人技术应用、计算机应用、电子商务等专业定向升学班学生。
二、健康保障服务工程（项目5个）
11 | 广东省人民医院赣州医院（沙河院区）建设项目 | 区卫健委 | 完成前期工作并开工建设 | 7.518 | 2021-11-01 | 2025-12-01 | 0 | 3.6523 | 48.58% | 地下室土石方开挖施工，感染楼完成三层梁板混凝土施工，正在进行四层楼面模板安装。 | 加快推进地下室土石方施工，进行四层梁板浇筑。
12 | 赣州市章贡区中医院建设项目 | 区卫健委 | 完成主体结构封顶 | 0.6 | 2020-11-01 | 2023-02-01 | 0.9878 | 0.86 | 143.3% | 主体结构已封顶，公卫大楼墙体砌筑完成，正进行住院大楼墙体砌筑。 | 加快推进住院大楼墙体砌筑。
13 | 村居全民健身点、健身工程示范点项目 | 区教体局 | 完成 | 0.016 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 0.00072 | 4.5% | 已完成建设6个健身苑点 | 继续推进健身苑点、农体健身工程选址建设
14 | 章贡区水南镇九曲河路社区卫生服务中心建设项目 | 区建投公司 、区卫健委 | 完成前期工作并开工建设 | 0.8 | 2021-06-01 | 2024-12-01 | 0.01 | 0.015 | 1.875% | 施工许可证办理，地下室土方开挖。 | 加快地下室土方开挖施工。
15 | 章贡区市民健身中心项目 | 区文旅公司 | 完成主体结构50% | 1 | 2021-11-01 | 2023-12-01 | 0.57 | 0.22 | 22% | 1.办公区板房、卫生间施工完成； 2.完成水电幕墙等剩余专业图纸会审 3.体育综合馆2-9~2-13轴基础筏板垫层施工开始 4.体育综合馆的塔吊基础施工 | 完成施工许可证办理；开展基础开挖工作
三、安居宜居乐居工程(项目12个，事项1项)
16 | 章贡区社区居家养老服务中心 | 区民政局 | 完成 | 0.019 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0.019 | 0.013 | 68.42% | 1.赣江源社区居家养老服务中心设计方案已制订，墙体改建已完成，正在贴地砖； 2.章江南社区居家养老服务中心：基本建设已完工，部分家具已到位； 3.兴国路社区居家养老服务中心：基本建设已完工，部分家具已到位； 4.解放路居家养老服务中心：活动场所配套设备正在进行政府采购流程； 5.西津路居家养老服务中心：内部配套配套设备正在进行政府采购流程 | 继续完成站点建设及采购设备，拟第四季度完成。
17 | 章贡区解放街道嵌入式养老院 | 区民政局 | 完成 | 0.008 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0.008 | 0.0045 | 56.25% | 施工方已进展进行修缮工程，房屋原门窗已拆除，增加钢结构支撑以及其他修缮工程 | 继续完成修缮工程，拟第四季度完成。
18 | 章贡区沙石镇敬老院适老化改造 | 区民政局 | 完成 | 0.008 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0.008 | 0.0055 | 68.75% | 因疫情原因敬老院实施封闭管理，正在进行适老化设备安装，督促安全施工，尽快投入使用。 | 继续进行适老化设备的安装，拟第四季度完成。
19 | 章贡区家庭养老照护床位（100张） | 区民政局 | 完成 | 0.01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0.01 | 0.0055 | 55% | 从全区失能、半失能老人中遴选85户家庭探索开展养老照护床位试点。 | 继续遴选剩下15户家庭，拟第四季度完成。
20 | 章贡区家庭适老化改造（121户） | 区民政局 | 完成 | 0.004 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0.004 | 0.0025 | 62.5% | 已完成章贡区60户特殊困难老年人居家适老化改造。 | 继续进行改造对象人员摸排，拟6月底完成。
21 | 章贡区水东城中村棚户区改造项目（正兴小区建设项目） | 区建投公司 | 完成主体结构封顶 | 2 | 2021-04-01 | 2023-01-01 | 1.5 | 0.91 | 45.5% | 2#、3#楼粉刷完成100% 4#、5#、10#、11#楼砌体完成80% 1#、6#、7#、8#、9#、13#楼砌体完成40% 12#、18层楼面封顶 | 加快当前进度
22 | 章贡区江南府（南区）返迁安置房建设项目（交付分配） | 区建投公司 | 竣工验收 | 0.69 | 2019-11-01 | 2022-08-01 | 1.08 | 0.32 | 46.38% | 一期：1#楼完成公共部位顶棚腻子施工及栏杆安装；5#楼完成外立面、公共部位顶棚腻子施工，防火门安装完成；地下室消防管完成40%，顶棚刮白75%；地下室顶板土方回填完成100%；一期挡土墙完成75% 二期：2#楼完成外立面及门窗玻璃安装；3#、4#楼完成栏杆安装，外墙漆完成85%；完成地下室顶棚刮白，消防管安装完成90%，市政完成15% | 加快施工进度，确保年底竣工并交付
23 | 赣州市章贡区桔红T街城市棚户区改造安置房（云皇·和谐佳苑）项目（交付分配） | 区建投公司 | 竣工验收 | 0.3 | 2019-06-01 | 2022-12-01 | 0.8368 | 0.12756 | 42.52% | 一期：提交规划验收资料，完成消防检测 二期：1#-4#楼绿化完成90%，幼儿园化粪池完成，路基整形，二次装修施工 三期：15#楼、居家养老装饰装修施工完成90%，15#楼外墙漆施工 | 加快施工进度，确保年底竣工并交付
24 | 赣州市章贡区冶机厂城市棚户区改造安置房（康兴家园）项目（交付分配） | 区建投公司 | 竣工验收 | 0.3 | 2019-08-01 | 2022-12-01 | 1 | 0.32339 | 107.8% | 地下室地面找坡，进行消防管道及人防区域设备安装 | 加快施工进度，确保年底竣工并交付
25 | 章贡区沙河站东农贸市场建设项目 | 区建投公司 | 完成 | 0.38 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 0.0035 | 0 | 0% | 目前市自然资源局正在根据现有的范围出具规划条件通知书，我们公司已将区政府拟定相关函件报市自然资源局申请对该地块进行公开出让 | 加强跟进
26 | 章贡区2022年老旧小区改造项目 | 区住建局 | 2022年开工，当年完工 | 3.4 | 2022-06-01 | 2023-05-01 | 3.4 | 0.034 | 1% | 东外街道、章江街道、南外街道、赣江街道、解放街道等24个片区12个标段已发布招标公告,已完成2个标段施工招标。预计7月进场施工。 | 7月开始进场施工，积极调度协调推进项目进场开工。
27 | 文化惠民系列活动 | 区文广新旅局 | 完成送文化下乡活动50场、送电影下乡活动648场 | 0.0028 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 0.0028 | 100% | 围绕党的二十大胜利召开主题，开展“我们的节日”、“百姓大舞台”等文艺演出60余场、送电影下乡140余场，公益展览7次。 | 持续开展“我们的节日”、“百姓大舞台”、“榕树下的红歌队”、“一村一歌”等群众文化活动，组织专家和文化文艺骨干送培训进社区，实现社区琴棋书画唱歌跳舞等文艺活动全覆盖，满足市民文化文艺需要，进一步开展全民艺术普及。
四、出行环境改善工程(项目4个)
28 | 沙河组团F地块周边道路 | 区建投公司 | 完成 | 0.86 | 公园东路：2022年3月 其他路段尚未开工 | 公园东路：2022年12月 其他路段尚未开工 | 0 | 0.045 | 5.233% | 1. 红月路（公园东路-金盆山路）：已完成施工图设计。 2. 汉仙岩路（公园东路-金盆山路）及玉岩路（红月路-如日山路）：正在办理规划条件。 （3）公园东路（红旗大道东延-如日山路）：目前已完成虔清生物段k0+180~k0+213段挡墙浇筑、k0+120~k0+150段挡墙垫层浇筑，路基开挖完成45%，K0+300～K0+600段及K0+190～K0～300段路基开挖完成35%，k0+600~k0+835段路基开挖完成10% | 加快当前进度
29 | 科盈路、马祖路环境提升改造项目 | 区建投公司 | 完成 | 0.25 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 0 | 0.25 | 100% | 2022.5.31日已竣工验收
30 | 农村公路新改建、农村公路安防工程、美丽生态文明农村路建设项目 | 区交通运输局 | 完成 | 0.365 | 2022-01-01 | 2022年12月 | 0 | 0.18 | 49.32% | 农村公路新改建项目已完成3.5公里 | 加快当前进度
31 | 农村路灯工程项目 | 区农业农村局 | 对有路灯安装需求的村民小组开展路灯亮化工程 | 0.008 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0.0087 | 0.0013 | 16.25% | 已投入村庄整治资金13.3万元，建设路灯85盏。下发了《章贡区2022年农村一事一议亮化工程实施方案》、《关于下达我区2022年农村公益事业财政奖补项目计划的通知》，安排62万元一事一议资金用于农村路灯建设。 | 督促各镇尽快采购路灯。
五、社会事业改善工程（项目1个，事项7项）
32 | 区退役军人服务中心项目 | 区退役军人事务局 | 完成 | 0.011 | 2020-04-01 | 2022-06-01 | 0.013 | 0.011 | 100% | 项目已完工 | 无
33 | 社会保障扶贫 | 区民政局 | 对符合相应救助条件的对象给予低保救助、特困救助、临时救助，做到应保尽保应救尽救 | 0.4745 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 0.2969 | 62.57% | 每月及时发展各类保障金，已对保障对象进行提标提补工作，提高保障待遇。 | 无
34 | 扩大就业创业 | 区人社局 | 完成 | / | 2022-01-01 | 2022-12-01 | / | / | / | 目前，完成城镇新增就业5051人，完成目标任务数77.71%；完成新增农村劳动力转移就业1812人，完成目标任务数75.5%。 | 继续做好城镇新增就业和农村劳动力转移就业工作，保质保量完成目标任务。
35 | 积极做好重点群体就业帮扶 | 区人社局 | 完成 | / | 2022-01-01 | 2022-12-01 | / | / | / | 统筹抓好高校毕业生、农民工、退役军人、城乡脱贫劳动力等重点群体就业、创业，目前，全区开发公益性岗位安置就业600人。 | 继续抓好高校毕业生、农民工、退役军人、城乡脱贫劳动力等重点群体就业、创业，加大公益性岗位开发力度。
36 | 资助困难企业职工参加城镇职工医疗保险 | 市医保局直属分局 | 完成 | 0.768 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 截止到2022年6月28日，暂未收到省级和区级财政配套资金 | 已打报告给区政府，申请历年尚欠资金1.38亿元；加强与区财政部门的沟通，争取今年资金0.64亿元到位
37 | 城乡居民基本医疗保险 | 市医保局直属分局 | 完成 | 3.4 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 1.92 | 56.47% | 截止到2022年6月28日，市级财政专户收到中央财政补助资金5364万元，省级财政补助资金4023万元，居民个人自缴0.98亿元，合计1.92亿元 | 加强与财政部门的沟通，加快资金配套进度
38 | 政府资助参加城乡居民基本医疗保险 | 市医保局直属分局 | 完成 | 0.29 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 截止到2022年6月28日，暂未收到省级财政、市级财政和区级财政配套 | 加强与财政部门的沟通，加快资金配套进度
39 | 医疗救助 | 市医保局直属分局 | 完成 | 0.19 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 0.12 | 63.16% | 截止到2022年6月28日，已收到中央财政补助资金282万元，省级财政补助资金120万元，区级财政配套资金800万元，合计0.12亿元 | 其余配套资金将协同区财政向上级财政部门申请，加快配套进度
六、政务服务便利工程（项目1个）
40 | 智慧城市数字底座项目 | 区工信局 | 完成智慧城市数字底座项目基础建设 | 0.08 | 2022年 | 2024年 | 0 | 0.01 | 12.5% | 1.已由第三方机构对我区信息化系统进行初步调研，正在修改调研报告，为项目打下基础 2.已注册成立赣州章贡区数智国投科技有限公司，后期将承担我区智慧城市建设运营工作。 | 通过社会资本融资、专项债等形式，明确项目资金来源