## 封面
附件1:
项目资金绩效评价报告
项目名称： | 社区蔬菜便利店
项目类别： | √经建类 □社会事业类 □其他类
项目单位： |  |  | (盖章)
评价年度： | 2017年
主管部门： |  | 章贡区商务局 | (盖章）
2018-08-08

## 绩评基表-1
一、项目基本情况
项目名称 | 社区蔬菜便利店
项目单位 | 江西鹭溪农业发展有限公司、江西省一百分供销连锁有限公司等15家公司
主管部门 | 章贡区商务局 |  | 联系人 | 王富贵 | 电话 | 8199893 |  | 手机 | 13879768871
|  |  | 项目地址 | 章江路26号区政中心一楼108室
项目属性 | 1.新增项目□ |  |  |  |  | 2.延续项目√
项目概况 | 1.立项背景和依据 为有效推进中心城区“菜篮子”工程建设，切实解决新老城区农贸市场摊位不足、马路占道经营、卫生环境差等问题，创建有利于农民销售农产品和城区居民就近购买生鲜蔬菜的便民服务网络，根据赣市府办【2015】131号文件要求，在2015-2016年期间，按“统一标识、统一标准、统一配送”要求，在中心城区新建（改造）符合区域布局规划的社区蔬菜连锁便利店110家，初步形成满足中心城区居民生活消费需求的便民服务网络。
2.绩效目标描述 2017年建设完成符合标准的社区蔬菜便利店20家。满足中心城区居民买菜购物需求，方便居民日常生活。
3.实施和调整情况 各承办企业严格按照市政府《中心城区蔬菜便利店建设方案》（赣市府办字[2015]131号）文件要求，建设完成符合标准的社区蔬菜便利店22家，超额完成年初计划任务（计划20家），建设面积约3131平方米，服务小区约55个。
项目 起止时间 | 计划开始： |  | 2017-01-01 |  | 计划完成： |  | 2017-12-30
| 实际开始： |  | 2017-01-01 |  | 实际完成： |  | 2017-12-30
项目用款单位个数 | 15 | 按计划应完成的项目个数 |  |  | 20 |  | 实际按计划完成的项目个数 |  |  | 22
未按计划完工的原因 | 无
验收结论 | 22家社区蔬菜便利店全部验收合格。
备注

## 绩评基表-1-2
二、项目资金情况
序号 | 项目名称 | 项目资金安排情况（万元） | [7 empty] | 本年实际支出情况（万元） | [7 empty] | 资金使用率=项目资金安排合计数÷本年实际支出合计数 | 备注
|  | 合计 | 列入预算安排的历年资金 | 本年预算资金 | 结余资金 | 本级追加 | 上级补助 | 单位实有资金 | 其他 | 合计 | 列入预算安排的历年资金 | 本年预算资金 | 结余资金 | 本级追加 | 上级补助 | 单位实有资金 | 其他
1 | 社区蔬菜便利店 | [8 empty] | 701.46 |  | 350.72 |  |  | 350.74
……
合计：
当年预算安排支出明细情况 (万元) |  | 支出明细内容(至主要末级经济科目) | [9 empty] | 从列入预算安排的历年资金中支出金额（万元） |  |  |  | 从预算安排的本年资金中支出金额（万元）
|  | 2016年下半年社区蔬菜便利店（区级）补助资金 | [13 empty] | 117.92
|  | 2016年下半年社区蔬菜便利店（市级）补助资金 | [13 empty] | 117.92
|  | 2015年社区蔬菜便利店第2年度（区级）补助资金 | [13 empty] | 161.88
|  | 2015年社区蔬菜便利店第2年度（市级）补助资金 | [13 empty] | 161.88
|  | 2017年上半年社区蔬菜便利店（区级）补助资金 | [13 empty] | 70.93
|  | 2017年上半年社区蔬菜便利店（市级）补助资金 | [13 empty] | 70.93
|  | 合计 | [13 empty] | 701.46
2017年部门预算项目支出总额 | [11 empty] | 开展绩效评价项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例

## 绩评基表-2
三、项目投入和管理情况 (40分)
绩效指标 |  |  | 评价标准 | 评价得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
投入指标(20分) | 项目立项(10分) | 项目立项规范性 | 是否符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和区委区政府决策要求（1分）； 项目是否经过可行性论证、专家论证、风险评估（2分）； 项目是否具备实施条件，如征地拆迁、用地规划等前期准备工作是否完成等（1分）。 | 4
|  | 绩效目标合理性 | 项目资金申请是否同步设立绩效目标（1分）； 绩效目标与项目实施单位职责是否密切相关（1分）； 项目绩效目标是否符合正常的业绩水平（1分）。 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 绩效目标是否为清晰、可衡量的指标（2分）；是否与项目年度任务数向对应（1分）； | 3
| 资金使用(15分) | 支出进度 | 当年申请资金是否全部使用，未全部使用完的每结存项目资金的10%扣1分，扣完为止（10分）； | 10
|  | 收支清晰 | 是否建立收支台账（3分）； 支出是否符合本项目支出用途（2分） | 5
过程指标(20分) | 业务管理(5分) | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是否合法、合规、完整（1分） | 1
|  | 制度执行有效性 | 是否符合政策采购、招投标等相关程序规定（1分）； 项目合同书、报告、技术鉴定等资料齐全是否及时归档（1分）； 是否符合相应的项目质量要求或标准（1分） | 3
|  | 项目质量可控性 | 是否采取相应项目质量检查、验收等必要的控制措施和手段（1分） | 1
| 财务管理(10分) | 管理制度健全性 | 是否制定或已有项目资金使用管理办法（1分）； | 1
|  | 资金使用合规性 | 未出现截留、挤占、挪用、虚列支出的得2分，出现其中之一不得分；资金拨付符合审批程序并有完整的拨付手续得2分，不符合审批程序扣2分，拨付手续不齐全扣2分；项目未超预算支出得2分，超预算不得分。（共6分）； | 6
|  | 会计核算规范性 | 项目的会计核算是否规范（2分）；是否将不属于本项目支出列入本项目核算（1）。 | 3
得分小计 |  |  |  | 40

## 绩评基表-3
四、项目绩效实现情况（60分）
绩效指标 |  |  | 评价内容 |  |  |  | 评价 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 预期总目标值 | 实际值 | 指标值
项目产出（30分） | 产出数量 指标 | 蔬菜便利店建设完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 20家 | 22家 | 110% | 8
| 产出质量 指标 | 新建便利店建设完成时间 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 12个月 | 12个月 | 100% | 7
| 产出时效 指标 | 蔬菜便利店开张率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 22家 | 22家 | 100% | 7
| 产出成本 指标 | 蔬菜便利店服务小区数 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 60 | 55 | 91% | 7
项目效果（25分） | 经济效益 指标 | 指标1： | 方便了居民日常买菜、购物，极大的节省了时间，也得到了实惠。 |  |  |  | 6
| 社会效益 指标 | 指标1： | 对比本市其他县区，我区的社区蔬菜便利店建设是各县市区的学习榜样。 |  |  |  | 6
| 生态效益指标 | 指标1： | 蔬菜便利店经营的各类品种都符合生态指标， |  |  |  | 6
| 可持续影响指标 | 指标1： | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |  | 6
满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 通过对社区蔬菜便利店周围居民的满意度测评，满意度在95%以上，居民对政府的“菜篮子”工程表示非常满意，为他们的生活带去了方便。 |  |  |  | 5
得分小计 | [6 empty] | 58
项目总得分 |  | 98
主管部门（单位）评价等级 |  | 优√ 良□ 中 □ 差□
优(90以上) 良(80-89) 中(60-79) 差(59以下)
备注：(1)具体的三级或更细化绩效指标由各部门根据项目资金实际情况科学合理设定，三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定；(2)预期总目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数；(3)评价标准是依照目标值对评价指标进行评分的规则,要具体；(4)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、差”栏中打“√”。

## 绩评报告
六、项目资金绩效评价报告
关于2017年度社区蔬菜便利店项目资金的绩效评价报告
摘要 一、项目基本情况 （一）项目概况： 为有效推进中心城区“菜篮子”工程建设，切实解决新老城区农贸市场摊位不足、马路占道经营、卫生环境差等问题，创建有利于农民销售农产品和城区居民就近购买生鲜蔬菜的便民服务网络，根据赣市府办【2015】131号文件要求，在2015-2016年期间，按“统一标识、统一标准、统一配送”要求，在中心城区新建（改造）符合区域布局规划的社区蔬菜连锁便利店110家，初步形成满足中心城区居民生活消费需求的便民服务网络。预算资金由市、区两级财政共同负担，各承担一半。2017年延续中心城区“菜篮子”工程建设，截止2017年底，共计建设完成社区蔬菜便利店116家，其中2017年任务为建设完成20家，实际完成22家，完成率达110%，全部通过验收。 （二）绩效目标 建设完成符合标准的社区蔬菜便利店20家。满足中心城区居民买菜购物需求，方便居民日常生活。 二、绩效评价情况 （一）绩效评价目的。通过对2015-2016年赣州市中心城区社区蔬菜便利店项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面，项目能力建设和项目影响力等方面进行评价，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。 （二）绩效评价工作方案。 （三）绩效评价原则和方法。 （四）绩效评价实施。 （五）绩效评价的局限性。本次评价由于时间紧，任务重，仅从资料上分析项目立项的规范性、绩效目标的合理性和绩效指标的明确性，并评价资金到位率和及时率。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论：通过对项目管理及投入情况进行分析后可看出，大部分指标均可得满分，通过对项目绩效实现情况的评价可以看出，产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度的满分，在项目产出中产出成本指标、项目效果中经济效益各扣一分。 （二）绩效分析：项目有用健全的实施方案和验收方案，在市商务局、市财政局制定的工作报告中有所体现，项目制定了相应的自己管理制度，对项目资金使用情况进行了现场调研，较大程度的规避了资金使用过程中会碰到的风险，未发现资金挪用的情况。